Сведения

о степени выполнения муниципальной программы,

в разрезе  подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий за 2020 год

| N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие образования Ульчского муниципального района до 2021 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма «Обеспечение доступности и качества общего образования до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Реализация образовательных программ дошкольного, начального, основного, среднего (полного) общего образования | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2021 | 2014 |  | повышение удовлетворенности населения качеством общего образования не менее, чем на 5% ежегодно | ДОУ – 100% школы – 92,4% |  |
| 1.1.2. | Введение в ОО федерального государственного образовательного стандарта | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2021 | 2014 |  | увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам к 2020году до 90,3 % учащихся | ФГОС НОО – учащиеся 1-4,5,6,7,8 классов – 93,4% |  |
| 1.1.3. | Формирование и постоянное обновление информационных банков данных: По учёту численности детей дошкольного возраста; - по учёту численности детей в возрасте 6-15 лет, подлежащих обучению; - по учёту численности детей школьного возраста, не подлежащих обучению по состоянию здоровья (необучаемых); - по учёту численности детей и подростков в возрасте 6-15 лет, не обучающихся в ОО; - по учащимся, непосещающим ОО; - по учащимся, выбывшим из ОО до получения основного общего образования. Проведение районной акции «Гарантии права на общее образование – каждому подростку» | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2021 | 2014 |  | выявление 100 % детей в возрасте от 6,6 до 15 лет, подлежащих обучению в ОО | дети дошкольного возраста – 100%, дети школьного возраста – 100% |  |
| 1.1.4. | Проведение комплекса мероприятий по выявлению семей и детей, находящихся в социально опасном положении, оказание им адресной помощи | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2021 | 2014 |  | снижение количества детей школьного возраста, выбывших из ОО до получения основного общего образования, до 0,1 % | в 2021 г. – 0,04% детей, выбывших из ОО |  |
| 1.1.5. | Организация подвоза учащихся от места жительства в ОО и обратно | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2021 | 2014 |  | увеличение численности детей, обучающихся в современных условиях | подвоз детей к месту учебы – 236 чел., обучающихся |  |
| 1.1.6. | Организация работы в ОО классов компенсирующего обучения, профильного изучения предметов | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2021 | 2014 |  | создание в ОО условий, соответствующих требованиям к реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, специальных (коррекционных) программ | кадры – 100%, материально-техническая база – 85% |  |
| 1.1.7. | Организация индивидуального обучения учащихся на дому по медицинским показаниям | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2021 | 2014 |  | обеспечение доступа к базовым образовательным услугам общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | 36 чел. |  |
| 1.1.8. | Модернизация сети ОО, развитие школьной инфраструктуры в целях обеспечения качественных условий обучения и воспитания; оснащение материально-технической и учебной базы ОО, в том числе: | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2021 | 2014 |  | увеличение численности детей, обучающихся в современных условиях | 81,4% |  |
| 1.1.8.1. | Обеспечение всех учащихся муниципального района учебниками федерального, регионального компонентов | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2021 | 2014 |  | 100 % обеспечение обучающихся ОО учебниками в соответствии с реализуемыми ОО программами | выполнено 100% |  |
| 1.1.8.2. | Введение ставок узких специалистов: - педагога-психолога, социального педагога в МБОУ СОШ п. Рейд, с. Сусанино, с/п «Село Булава» | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2021 | 2014 |  | организация психолого-педагогического сопровождения учащихся | выполнено |  |
| 1.1.8.3. | Сдана школа с Мариинское | Комитет по образованию | 2014 | 2018 | 2014 |  | повышение качества общего образования | выполнено |  |
| 1.1.8.4. | Капитальный ремонт здания бывшего детского сада (2 очередь) с. Солонцы | Комитет по образованию | 2014 | 2018 |  |  | повышение качества общего образования |  | отсутствие финансирования |
| 1.1.8.5. | Строительство пришкольного интерната в п. Тыр | Комитет по образованию | 2014 | 2020 | 2014 |  | повышение качества общего образования | Выполнено |  |
| 1.1.8.6 | Строительство автодрома в МБОУ СОШ с/п «Село Богородское» | Комитет по образованию | 2014 | 2017 |  |  | повышение качества общего образования | Выполнено |  |
| 1.1.9. | Проведение мероприятий, способствующих развитию у детей и подростков интереса к получению общего образования, посредством различных внеурочных форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2020 | 2014 |  | повышение качества общего образования | выполняется в 2019 году – 100% |  |
| 1.1.10. | Организация и проведение мероприятий для учащихся, способствующих развитию лидерских качеств и дальнейшей успешной социализации в обществе | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2021 | 2014 |  | развитие деятельности детских и молодежных общественных объединений | выполняется |  |
| 1.1.11. | Организация и проведение районных конкурсов среди ОО в целях формирования школьной инфраструктуры, обеспечивающей качественные условия обучения и воспитания детей, в том числе: | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2021 | 2014 |  | увеличение доли учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, классных руководителей, принимающих участие в районных и краевых конкурсах до 10,3% | 10% |  |
| 1.1.11.1. | Организация и проведение районного смотра-конкурса на лучшую школьную спортивную площадку (стадион) | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2021 |  |  | увеличение доли ОО, имеющих оборудованную спортивную площадку (стадион), до 68,5 % от общего количества ОО |  | районный смотр не проводился |
| 1.1.11.2. | Организация и проведение районного смотра-конкурса на лучшую школьную столовую | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2021 | 2014 |  | увеличение доли ОО, активно использующих в образовательном процессе здоровьесберегающие технологии, до 70 % от общего количества ОО | 70% |  |
| 1.1.12. | Организация и проведение научно-практических конференций | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2021 |  |  | увеличение доли детей, включенных в муниципальную базу данных одаренных детей до 15% | 21% |  |
| 1.1.13. | Организация и проведение комплекса мероприятий по работе с одаренными детьми | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2021 | 2014 |  | увеличение доли школьников, участвующих в районных, краевых, всероссийских конкурсах и олимпиадах | 125 чел. |  |
| 1.1.14. | Организация и проведение районных родительских собраний | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2021 |  |  | 100 % ОО, обеспечивающих информационную прозрачность деятельности, в общем числе ОО | выполнено |  |
| 1.1.15. | Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению ОО | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2021 |  |  | своевременное обновление нормативной правовой базы общеобразовательных учреждений |  |  |
| 1.1.16. | Строительство детского сада на 55 мест в с. Тахта | Комитет по образованию | 2014 | 2014 |  |  | Увеличение охвата детей услугами ДО | Выполнено |  |
| 1.1.17. | реконструкция здания детского сада в п. Де-Кастри | Комитет по образованию | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Увеличение охвата детей услугами ДО | выполнено |  |
| 1.1.18 | Строительство детского сада на 75 мест в п.Циммермановка | Комитет по образованию | 2015 | 2016 |  |  |  |  |  |
| 1.1.19 | Строительство детского сада на 55 мест в с.Булава | Комитет по образованию | 2016 | 2018 |  |  |  |  |  |
| 1.1.20 | Строительство детского сада на 55 мест в с.Мариинск | Комитет по образованию | 2018 | 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.21. | Строительство детского сада на 55 мест в с.Киселёвка | Комитет по образованию | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22. | Приведение в соответствие действующему законодательству нормативной документации МБДОО | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Соблюдение законодательства в сфере образования | выполнено |  |
| 1.1.23. | Обеспечение методическими пособиями, литературой, компьютерной техникой | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | Соответствие требованиям ФГТ | выполнено |  |
| 1.1.24. | Обеспечение игровым и спортивным оборудованием | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2021 |  |  |  |  | отсутствие финансирования |
| 1.1.25. | Проведение курсов повышения квалификации педагогов и руководителей | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2021 | 2014 | 2020 | выполнено | выполнено |  |
| 1.1.26. | Повышение открытости деятельности МБДОО (анкетирование, мониторинги, информирование различными способами, в том числе и с помощью сайтов) | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2021 | 2014 | 2014 | Полная прозрачность деятельности МБДОО | выполнено |  |
| 1.1.27 | Оказание консультативно-методической поддержки инд. предпринимателям и руководителям МБДОО | Комитет по образованию, РМК | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.28. | Оснащение медицинских кабинетов соответствующим оборудованием | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2021 | 2016 |  | Соответствие требованиям СанПиН |  | Лицензирован мед кабинет в МБОУ СОШ с. Богородское |
| 1.1.29 | Оборудование спортивной площадки в МБДОО №3 с.Богородское | Комитет по образованию, руководитель МБДОО №3 | 2015 | 2015 |  |  |  | выполнено |  |
| 1.1.30. | Проведение косметических ремонтов в МБДОО | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2020 |  |  | Соответствие требованиям СанПиН |  | отсутствие финансирования |
| 1.1.31. | Обеспечение технологическим оборудованием и мебелью | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2021 |  |  |  |  | отсутствие финансирования |
| 1.1.32. | Строительство теневых навесов на прогулочных площадках МБДОО | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений | 2014 | 2021 |  |  |  | Установлено 2 навеса в МБДОУ №17 п. Де-Кастри | отсутствие финансирования |
| 1.2. | Подпрограмма «Повышение эффективности управления педагогическим кадровым ресурсом до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Организация и методическое обеспечение непрерывного повышения уровня образования и квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций района | Комитет по образованию, районный методический кабинет комитета по образованию | 2014 | 2021 | 2014 | 2021 | повышение уровня профессионализма педагогических и руководящих кадров | выполнено |  |
| 1.2.2. | Организация работы по проведению и сопровождению аттестации руководящих и педагогических работников | Комитет по образованию, районный методический кабинет комитета по образованию | 2014 | 2021 | 2014 | 2021 | 100 % педагогических и руководящих работников, прошедших процедуру аттестации, (за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами РФ) | выполнено |  |
| 1.2.3. | Улучшение качественного состава педагогов и руководителей образовательных организаций | Комитет по образованию, районный методический кабинет комитета по образованию | 2014 | 2021 | 2014 |  | своевременная ротация и эффективное замещение педагогических и руководящих кадров в образовательных организация, | выполняется |  |
| 1.2.4. | Повышение социального статуса педагогов и престижа профессионального образования | Комитет по образованию, районный методический кабинет комитета по образованию | 2014 | 2021 | 2014 |  | отсутствие острой кадровой потребности | потребность в педагогических кадрах сохраняется, но острой кадровой потребности нет. | выполняется |
| 1.3. | Подпрограмма «Информатизация системы образования Ульчского муниципального района до 2021 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Оснащение материальной и учебной базы общеобразовательных учреждений компьютерным и интерактивным оборудованием, оргтехникой | Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений | 2014 | 2021 |  |  | улучшение показателя оснащенности ОУ современной компьютерной техникой и периферийным оборудованием |  | недостаточное финансирование |
| 1.3.2. | Создание сайтов дошкольных образовательных учреждений | Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений | 2014 | 2021 | 2014 | 2014 | создание сайтов 100% дошкольных образовательных учреждений | создание сайтов 100% дошкольных образовательных учреждений |  |
| 1.3.3. | Проведение семинаров, практикумов, краткосрочных курсов по подготовке педагогов общего образования к освоению и внедрению информационных и коммуникативных технологий в образовательный процесс | Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений | 2014 | 2021 |  |  | проведение районных семинаров, практикумов, краткосрочных тематических курсов по освоению и внедрению информационных и коммуникационных технологий в образовательный процесс, не менее 2-х за год | проведены районные семинары, практикумы, краткосрочные тематические курсы по освоению и внедрению информационных и коммуникационных технологий в образовательный процесс | отсутствие финансирования |
| 1.3.4. | Подготовка педагогических и руководящих работников в области применения информационных технологий в образовательном процессе | Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений | 2014 | 2021 | 2014 | 2021 | сохранение кадрового потенциала, способного обеспечить инновационный режим развития муниципальной системы образования средствами информатизации образования | выполнено |  |
| 1.3.5. | Участие общеобразовательных учреждений муниципального района в образовательной сети «Дневник.ру» | Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений | 2014 | 2021 | 2014 | 2014 | Повышение удовлетворенности населения качеством оказания услуг в области общего образования | выполнено |  |
| 1.3.6. | Организация районных конкурсов для учителей, использующих в своей деятельности информационные и коммуникационные технологии | Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений | 2014 | 2021 |  |  |  | сохранение кадрового потенциала, способного обеспечить инновационный режим развития муниципальной системы образования средствами информатизации образования | Отсутствие финансирования |
| 1.3.7. | Организация и проведение конкурса сайтов общеобразовательных учреждений | Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений | 2014 | 2021 |  |  | Повышение удовлетворенности населения качеством оказания услуг в области общего образования |  | отсутствие финансирования |
| 1.3.8. | Монтаж локальной сети в общеобразовательных учреждениях | Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений | 2014 | 2021 |  |  | увеличение количества точек доступа в сеть Интернет в общеобразовательных учреждениях | 100% |  |
| 1.3.9. | Приобретение лицензионного программного обеспечения для дошкольных образовательных учреждений | Комитет по образованию, директор «Центра внешкольной работы с. Богородское | 2014 | 2021 |  |  | Обеспечение использования компьютерной техники в образовательном процессе в ДОУ, выполнение законодательства |  | отсутствие финансирования |
| 1.3.10. | Приобретение лицензионного программного обеспечения для учреждений дополнительного образования детей | Комитет по образованию, директор «Центра внешкольной работы с. Богородское | 2014 | 2021 |  |  | Обеспечение использования компьютерной техники в образовательном процессе в МБОУ дополнительного образования детей, выполнение законодательства |  | отсутствие финансирования |
| 1.3.11. | Приобретение компьютерной техники для учреждения дополнительного образования детей с целью систематического использования ЦОР в системе образовательных ресурсов | Комитет по образованию, директор «Центра внешкольной работы с. Богородское | 2014 | 2021 |  |  | создание условий для использования цифровых образовательных ресурсов при реализации дополнительных образовательных программ |  | отсутствие финансирования |
| 1.3.12. | Оснащение дошкольных образовательных учреждений компьютерным оборудованием | Комитет по образованию, руководители дошкольных образовательных учреждений | 2014 | 2021 |  |  | создание условий для использования цифровых образовательных ресурсов при реализации дошкольных образовательных программ |  | отсутствие финансирования |
| 1.3.13. | Подключение дошкольных образовательных учреждений к сети Интернет | Комитет по образованию, руководители дошкольных образовательных учреждений | 2014 | 2021 |  |  | функционирование информационной системы, позволяющей содержать статистическую информацию о состоянии дошкольного образования и дающую возможность перехода к оказанию услуг в электронном виде | Подключено 16 дошкольных учреждений к сети Интернет | выполнено |
| 1.4. | Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей в Ульчском муниципальном районе до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Разработка постановления администрации Ульчского муниципального района «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Ульчского муниципального района» | Комитет по образованию | 2014 | 2021 | 2014 |  | обеспечение повышения эффективности оздоровления, отдыха и занятости детей в районе в летний период | выполнено |  |
| 1.4.2. | Организация работы краевой межведомственной комиссии по координации организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории Ульчского муниципального района | Комитет по образованию | 2014 | 2021 | 2014 |  | комплексное своевременное решение вопросов организации отдыха и оздоровления детей, проведение заседаний комиссии не реже 1 раза в квартал, в летний период – по мере необходимости | выполнено |  |
| 1.4.3. | Ведение Реестра учреждений отдыха и оздоровления детей | Комитет по образованию | 2014 | 2021 | 2014 |  | обновление сведений, внесенных в реестр не реже одного раза в квартал | выполнено |  |
| 1.4.4. | Организация работы "горячей линии" в период отдыха и оздоровления детей | Комитет по образованию | 2014 | 2021 | 2014 |  | ежегодная организация телефонной «горячей линии» в период с 01 мая по 31 августа с учетом регистрации и решения проблемных вопросов | выполнено |  |
| 1.4.5. | Проведение мониторинга удовлетворенности населения проведением мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и деятельностью учреждений отдыха и оздоровления детей | Комитет по образованию | 2014 | 2021 | 2014 |  | повышение качества предоставляемых услуг в сфере отдыха и оздоровления детей, оперативное решение возникающих проблем | выполнено |  |
| 1.4.6. | Создание профильных отрядов для одаренных детей при МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» | Комитет по образованию | 2014 | 2021 | 2014 |  | Создание профильных отрядов среди одаренных детей, участвующих в районных, краевых, всероссийских конкурсах, имеющих награды. Профильная смена «Лидер» | выполнено |  |
| 1.4.7. | Организация и проведение районного туристического слета | Комитет по образованию | 2014 | 2021 |  |  | Развитие туристического движения в районе | выполнено |  |
| 1.4.8. | Проведение районного фестиваля детского творчества «Звезды нал проливом» | Комитет по образованию | 2014 | 2021 | 2014 |  | Поддержка талантливой молодежи | выполнено |  |
| 1.4.9. | Оплата дотаций в загородные стационарные лагеря | Комитет по образованию | 2014 | 2021 | 2014 |  |  | выполнено |  |
| 1.4.10. | Оплата договоров медицинского персонала, педагогов, обслуживающего персонала | Комитет по образованию | 2014 | 2021 | 2014 |  |  | выполнено |  |
| 1.4.11. | Оплата наборов продуктов питания для детей в лагерях с дневным пребыванием детей | Комитет по образованию | 2014 | 2021 | 2014 |  |  | выполнено |  |
| 1.4.12. | Проведение конкурса на лучшую организацию работы по развитию малозатратных форм отдыха и оздоровления детей образовательных учреждений района | Комитет по образованию | 2014 | 2021 |  |  | предоставление по итогам ежегодного конкурса материально-технического оснащения трем победителям конкурса (в год), распространение лучшего опыта работы | выполнено |  |
| 1.4.13. | Аккарицидная обработка мест расположения лагерей с дневным пребыванием детей | Комитет по образованию | 2014 | 2021 | 2014 |  |  | выполнено |  |
| 1.4.14. | Подвоз школьников в лагеря с дневным пребыванием детей | Комитет по образованию | 2014 | 2021 | 2014 |  |  | выполнено |  |
| 1.4.15. | Обеспечение соблюдения установленных типовых требований по определению поставщиков продуктов питания в лагеря с дневным пребыванием детей | Комитет по образованию | 2014 | 2021 | 2014 |  | количество выявленных нарушений в ходе проведения проверок | нарушений не выявлено |  |
| 1.4.16. | Контроль за соблюдением норм питания, сбалансированности рационов питания, качеством воды хозяйственно-питьевого водоснабжения в оздоровительных учреждениях детей | Территориальное управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю (по согласованию), Комитет по образованию | 2014 | 2021 | 2014 |  | количество выявленных нарушений в ходе проведения проверок | нарушений не выявлено |  |
| 1.4.17. | Проведение проверок персонала учреждений отдыха и оздоровления детей на наличие судимости, ограничивающей допуск к указанной деятельности | УМВД России по Хабаровскому краю (по согласованию) | 2014 | 2021 | 2014 |  | количество проведенных проверок, количество лиц, проверенных на судимость на преступления, ограничивающие допуск к указанной деятельности | нарушений не выявлено |  |
| 1.4.18. | Обеспечение безопасных условий при перевозках детей к местам отдыха и обратно | УМВД России по Хабаровскому краю (по согласованию) | 2014 | 2021 | 2014 |  | безопасная доставка детей к местам отдыха и обратно | нарушений не выявлено |  |
| 1.4.19. | Проведение курсов, семинаров и других форм обучения работников учреждений отдыха и оздоровления детей | Комитет по образованию | 2014 | 2021 | 2014 |  | обучение не менее 20 специалистов учреждений отдыха и оздоровления детей | выполнено |  |
| 1.4.20. | Формирование на сайте Комитета по образованию странички для организаторов отдыха и оздоровления детей | Комитет по образованию | 2014 | 2021 | 2014 |  | количество информационных сообщений для организаторов отдыха и оздоровления детей | выполнено |  |
| 1.5. | Подпрограмма « Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Развитие образовательных услуг | Комитет по образованию | 2014 | 2021 | 2014 |  | Расширение спектра образовательных услуг, для полного удовлетворения потребностей граждан | выполнено |  |
| 1.5.2. | Сохранение сети учреждений дополнительного образования детей | Комитет по образованию | 2014 | 2021 | 2014 |  | Сохранение работы МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» в полном объеме | выполнено |  |
| 1.5.3. | Содержание учреждения дополнительного образования | Комитет по образованию | 2014 | 2021 | 2014 |  | Выплата заработной платы, услуг связи, транспортных и коммунальных услуг и т.д. | выполнено |  |
| 1.5.4. | Развитие системы конкурсных мероприятий для воспитанников УДО | Комитет по образованию | 2014 | 2021 | 2014 |  |  | выполнено |  |
| 1.5.5. | Совершенствование работы с одаренными детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья | Комитет по образованию | 2014 | 2021 | 2014 |  | Создание базы данных одаренных детей в районе, расширение спектра работы с детьми данной категории, создание психологического климата для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. | выполнено |  |
| 1.5.6. | Обеспечение методического сопровождения деятельности учреждения дополнительного образования детей | Комитет по образованию | 2014 | 2021 | 2014 |  |  | выполнено |  |
| 1.5.7. | Модернизация методического сопровождения, распространение инновационного опыта работы УДО | Комитет по образованию | 2014 | 2021 | 2014 |  | Распространение педагогического опыта работников учреждения дополнительного образования детей | выполнено |  |
| 1.5.8. | Решение вопросов кадрового обеспечения муниципальной системы дополнительного образования | Комитет по образованию | 2014 | 2021 | 2014 |  | Привлечение новых специалистов технической, экологической направленности ПДО | выполнено |  |
| 1.5.9. | Создание нормативно-правовой базы, нормативных локальных актов | Комитет по образованию | 2014 | 2021 | 2014 |  | Нормативные акты по принятию положений конкурсов, викторин, олимпиад и т.д. | выполнено |  |
| 1.5.10. | Обеспечение ремонта зданий учреждения | Комитет по образованию | 2014 | 2020 |  |  |  | выполнено |  |
| 1.5.11. | Развитие материально-технической базы для занятий учащихся в кружках технической направленности | Комитет по образованию | 2014 | 2021 |  |  |  | выполнено |  |
| 1.5.12. | Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности | Комитет по образованию | 2014 | 2021 | 2014 |  |  | выполнено |  |
| 1.5.13. | Обновление учебно-методического и информационно-технического обеспечения основных и дополнительных программ | Комитет по образованию | 2014 | 2021 | 2014 |  | Приведение к соответствию нормам Роспотребнадзора и Госпожнадзора | выполнено |  |
| 1.6. | Подпрограмма «Здоровое поколение до 2021 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Организационные мероприятия | Все участники Подпрограммы | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Обеспечение координации работы всех участников подпрограммы | выполнено |  |
| 1.6.2. | Укрепление учебно-материальной базы | Комитет по образованию, образовательные организации, администрация Ульчского муниципального района | 2014 | 2021 |  |  | Улучшение материально-технической базы, снижение доли изношенности оборудования |  | Оснащены дополнительным оборудованием пищеблок МБОУ СОШ с. Богородское, МБОУ НШДС с. Ухта, МБОУ СОШ с. Сусанино, МБОУ СОШ с. Савинское |
| 1.6.3. | Обеспечение оптимальных условий для здоровье сберегающей деятельности участников образовательного процесса в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | Комитет по образованию, образовательные организации, МБУЗ Районные больницы №1,№2, учреждения дополнительного образования | 2014 | 2020 | 2014 |  | Сохранение здоровья обучающихся и воспитанников через использование здоровьесберегающих технологий | выполнено |  |
| 1.6.4. | Здоровое питание | Администрация Ульчского муниципального района Комитет по образованию, Общеобразовательные организации, родительский комитет, Территориальный отдел Роспотребнадзора в Николаевском, Ульчском и Охотском районах | 2014 | 2021 | 2014 |  | Улучшение качества и безопасности питания детей в общеобразовательных организациях | выполнено |  |
| 1.6.5. | Кадровое обеспечение | Комитет по образованию, образовательные организации, районный методический кабинет, Территориальный отдел Роспотребнадзора в Николаевском, Ульчском и Охотском районах | 2014 | 2021 | 2014 |  | Увеличение степени информированности педагогов и учащихся в области здоровьесберегающих технологий, в отношении факторов риска | выполнено |  |
| 1.6.6. | Научно-методическое обеспечение | Комитет по образованию, образовательные организации, районный методический кабинет | 2014 | 2021 | 2014 |  | Повышение уровня информированности учащихся и педагогов о здоровом образе жизни | выполнено |  |
| 1.6.7. | Информационно-просветительская работа | образовательные организации, комитет по культуре, молодежной политике и спорту, МБУЗ “Районные больницы №1,№2” | 2014 | 2021 | 2014 |  | Самореализация через воспитание культуры здорового образа жизни и правильного питания | выполнено |  |
| 1.6.8. | Привлечение представителей различных служб и ведомств в здоровьесберегающую деятельность образовательных организациий | Комитет по образованию, образовательные организации, Межведомственная комиссия по приёмке муниципальных образовательных организаций к началу учебного года | 2014 | 2021 | 2014 |  | Активация роли общественности в решении проблем сохранения здоровья учащихся | выполнено |  |

Председатель комитета по образованию			                                                                                                                                           Р.Н. Криксин