УТВЕРЖДАЮ

 Председатель комитета по образованию

 администрации Ульчского муниципального района

 Хабаровского края

 Р.Н. Криксин

 "14" января 2022 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**краевого проекта "Эффективная школа"**

 **по повышению качества образования в общеобразовательных организациях с низкими образовательными результатами
и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в 2022 году**

 **Цель Проекта**: создание в каждом муниципальном образовании Хабаровского края инфраструктуры для оказания информационно-методической помощи общеобразовательным организациям с низкими результатами обучения и (или) функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (далее – ШНОР, ШНСУ соответственно), увеличение доли общеобразовательных организаций, реализующих школьные программы повышения качества образования на основе лучших практик

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  |  Наименование мероприятия | Исполнители  | Сроки реализации   | Ключевой результат  |
|  1. **Организационно-управленческие мероприятия**  |
| 1.1  | Подготовка плана-графика ("дорожной карты") реализации краевого проекта "Эффективная школа" (далее – Проект) | Комитет по образованию администрации Ульчского муниципального района (далее - Комитет) | До 20 января 2022 | Программное обеспечение реализации Проекта |
| 1.2 | Формирование состава муниципальных и школьных координаторов Проекта |  Комитет | До 20 января 2022 | Организационно-управленческое обеспечение реализации Проекта |
| 1.3. | Корректировка региональной модели поддержки ШНОР и ШНСУ.Создание/формирование/корректировка муниципальных моделей механизмов поддержки и сопровождения ШНОР и ШНСУ в вопросах повышения качества образования | Комитет | До 27 февраля 2022 |  Реализация муниципальных моделей поддержки ШНРО и ШНСУ |
| 1.4. |  Обновление антикризисных муниципальных и школьных программ (планов) по повышению качества образования в ШНОР и ШНСУ | Комитет, Районный методический кабинет (далее - РМК) | Февраль 2022 | Создание инфраструктуры для оказания информационно- методической помощи ШНОР, ШНСУ  Наличие Программ, обеспечивающих повышение качества образования в ШНОР, ШНСУ  |
| 1.5. | Пролонгация, заключение соглашений/договоров о совместной деятельности, менторстве в реализации мероприятий, направленных на повышение качества образования ШНОР и ШНСУ | Комитет | До 28 февраля 2022 | Наличие соглашений/договоров о совместной деятельности, менторстве в реализации мероприятий, направленных на повышение качества образования ШНОР и ШНСУ |
| 1.6. |  Создание и организация деятельности профессиональных сообществ обучения для совершенствования технологий обучения | РМК | Январь-декабрь 2022 | Включение в работу педагогических сообществ педагогов из 100% ШНОР и ШНСУ |
| 1.7. | Участие в краевом конкурсе программ внутрикорпоративного обучения | руководители ШНОР и ШНСУ | Март-август 2022 | Выявление ОО – потенциальных стажировочных площадок для ШНОР и ШНСУ |
| **2. Организационно-методическое обеспечение поддержки и сопровождения ШНОР и ШНСУ в реализации школьных программ повышения качества образования** |
| 2.1. |  Организационные совещания по вопросам:- результаты региональных мониторинговых исследований качества образовательной деятельности ШНОР и ШНСУ;-корректировка муниципальных комплексных антикризисных программ по выводу из кризиса общеобразовательных организаций, показавших низкие результаты по результатам оценочных процедур в 2022 году;- корректировка антикризисных школьных программ/программ повышения качества 2022 г.;-результаты муниципальных мониторинговых исследований, -результаты самоаудита качества образовательной деятельности ШНОР и ШНСУ  | РМК, руководители ШНОР и ШНСУ |  По полугодиям учебного года,по окончании каждой учебной четверти |  Организационно-управленческое обеспечение реализации мероприятий Проекта |
| 2.2. |  Мастер-классы руководителей и педагогических работников ШНОР и ШНСУ по методике преподавания наиболее проблемных вопросов отдельных тем учебных предметов (не менее четырех) | РМК, Руководители ШНОР и ШНСУ  | Февраль-октябрь 2022 | Обмен опытом работы руководителей и педагогических работников в совершенствовании технологий преподавания ШНОР и ШНСУ |
| **3.Трансляция опыта реализации Проекта** |
| 3.1. |  Проведение на базе ШНРО и ШНСУ мероприятий в рамках реализации программ повышения качества образования  | Руководители ШНОР и ШНСУ | Февраль-ноябрь (по утвержденному графику) | Обмен опытом работы руководителей ШНОР и ШНСУ |
| 3.2. | Муниципальные семинары-практикумы "Лучшие муниципальные практики сетевых проектов" по сетевому взаимодействию ОО со школами-участницами программ поддержки (не менее трех мероприятий)  | РМК, руководители ШНОР и ШНСУ  | Март 2022 | Повышение компетенций руководителей ШНОР и ШНСУ |
| 3.3. | Заключение/пролонгация соглашений между руководителями ШНОР, ШНСУ, добившихся устойчивой динамики образовательных результатов, и руководителями МКШ, ШНСУ, не входящих в Проект | Комитет, руководители ШНОР и ШНСУ- участники краевого проекта "Эффективная школа" | Февраль –апрель 2022 | Трансляция опыта использования механизмов повышения качества образования в ШНОР и ШНСУ |
|  3.4. | Сбор материалов в банк лучших практик реализации краевого Проекта | РМК | Февраль –ноябрь 2022 |  Трансляция опыта использования механизмов повышения качества образования в ШНОР и ШНСУ |
| **4. Мониторинговая деятельность в рамках реализации Проекта**  |
| 4.1. | Внутренний аудит ШНОР и ШНСУ: мониторинг достигнутых результатов.Экспертная оценка изменений | Комитет, РМК, руководители ШНОР и ШНСУ  | По окончании каждой учебной четверти |   Контроль качества результатов, условий образовательного процесса в ШНОР и ШНСУ |
| 4.2. | Муниципальные мониторинговые исследования изменений в ШНОР и ШНСУ | Комитет, РМК, руководители ШНОР и ШНСУ  | По окончании учебного полугодия  |
| 4.3. | Мониторинг результативности ГИА в динамике 2020-2022 гг.  | РЦОКО  | Август-сентябрь 2022 |
| 4.4. | Проведение итогового мониторинга результативности программ повышения качества ШНОР и ШНСУ | Комитет, РМК | Ноябрь-декабрь 2022 |  |
| **5. Обеспечение информационного сопровождения реализации мероприятий дорожной карты краевого проекта "Эффективная школа"** |
| 5.1. | Регулярное обновление страницы краевого проекта на сайте комитета, РМК материалами мероприятий дорожной карты/плана-графика | Комитет, РМК | В течение 2022 года постоянно | Информационное сопровождение о ходе и результатах деятельности в рамках мероприятий дорожной карты краевого проекта «Эффективная школа» |
| 5.2. | Размещение информации в средствах массовой информации и социальных сетях о ходе и результатах краевого проекта "Эффективная школа" | Комитет, РМК | В течение 2022 года постоянно |
| 5.3. | Подготовка отчетов о выполнении мероприятий дорожной карты краевого проекта "Эффективная школа" | Комитет, РМК | Ежеквартально |