ПАМЯТКА ПО СОЗДАНИЮ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ "ТОЧКА РОСТА" в 2019 г.

 в Хабаровском крае

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат  | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство образования и науки Хабаровского края | Муниципальное образование | Образовательная организация |
| 1. | Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (далее – Центры "Точка роста") |  |  |  |
| 1.1. | Формирование перечня образовательных организаций – Центров "Точка роста" | перечень образовательных организаций – Центров "Точка роста" | март | \_+ | + | + |
| 1.2. | Согласование перечня образовательных организаций – Центров "Точка роста" | письмо министерства образования и науки края (регионального ведомственного проектного офиса) (далее – РВПО) | март | + | + | + |
| 1.3. | Утверждение перечня образовательных организаций – Центров "Точка роста" | распоряжение министерства образования и науки края о создании Центров "Точка роста" | март – апрель | + |  |  |
| 1.4. | Заключение соглашения о реализации мероприятий в рамках создания и функционирования Центров "Точка роста" (далее – Соглашение) | Трёхстороннее соглашение (министр образования и науки края, глава муниципального образования, директор образовательной организации)  | май, июнь | + | + | + |
| 1.5. | Определение координатора создания и функционирования Центров "Точка роста" в РОИВ | распоряжение министерства образования и науки края о координаторе создания и функционирования Центров "Точка роста" | март – апрель | + | + |  |
| 1.6. | Утверждение Типового Положения о деятельности Центров "Точка роста" | распоряжение министерства образования и науки края о Типовом Положении о деятельности Центров "Точка роста" | март – апрель | + |  |  |
| 2. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров "Точка роста" | распоряжение РВПО о медиаплане информационного сопровождения создания и функционирования Центров "Точка роста" | март – апрель | + |  |  |
| 3. | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центров "Точка роста" | письмо федерального проектного офиса | март – апрель | + |  |  |
| 4. | Согласование типового проекта зонирования Центров "Точка роста" | письмо федерального проектного офиса | март – апрель | + |  |  |
| 5. | Согласование перечня оборудования Центров "Точка роста" (далее – Инфраструктурный лист) | письмо федерального проектного офиса | март – апрель | + |  |  |
| 6. | Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров "Точка роста" | письмо федерального проектного офиса | март – апрель | + | + | + |
| 7. | Повышение квалификации педагогических работников Центров "Точка роста" в части обучения новым технологиям по предметным областям "Технология", "Математика и информатика", "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности" | мониторинг РВПО, письмо о кадровом составе, свидетельство о повышении квалификации, отчет по программам повышения квалификации |  март – июнь | контроль | контроль | + |
| 8. | Закупка, доставка, наладка оборудования, подготовка помещений, подготовка Центра к образовательной деятельности |
| 8.1. | Подготовка технического задания согласно Инфраструктурного листа | техническое задание согласно Инфраструктурному листу | май – август | + |  |  |
| 8.2. | Проведение закупочных процедур | контракты (договоры) на поставку оборудования | май – август | + |  |  |
| 8.3. | Проведение текущего ремонта помещений Центров "Точка роста" в соответствии с фирменным стилем | акт о подготовке помещений Центров "Точка роста" в соответствии с фирменным стилем | май – август |  | контроль | + |
| 8.4. | Внесение изменений в устав образовательной организации (в связи с новой структурной единицей: Центр "Точка роста") | изменения в устав образовательной организации | июнь, июль |  | контроль | + |
| 9. | Лицензирование образовательной деятельности Центров "Точка роста" по программам дополнительного образования обучающихся  | лицензирование на реализацию образовательных программ | июль,август |  | контроль | + |
| 10. | Организация набора обучающихся по программам Центров "Точка роста" | приказы образовательных организаций о зачислении обучающихся  | августсентябрь |  | контроль | + |
| 11. | Открытие Центров "Точка роста" в единый день | информационное освещение в средствах массовой информации | сентябрь | посещение образовательных организаций | контроль | + |
| 12. | Информационное сопровождение Центра "Точка роста" **регионального проекта "Современная школа"** федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" |
| 12.1 | Создание подраздела "Современная школа" раздела Национальный проект "Образование" на официальном сайте министерства образования и науки Хабаровского края | на официальном сайте министерства образования и науки Хабаровского края<https://minobr.khabkrai.ru/Deyatelnost/Realizaciya-nacionalnyh-proektov/267> | февраль | + |  |  |
| 12.2. | Презентация проекта и концепции Центра "Точка роста" для различных целевых аудиторий (обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители)) | На официальных сайтах: министерства образования, управлений образований, образовательных организаций, в СМИ, радио, местных СМИ | май-август | + | + | + |
| 12.3. | Старт набора обучающихся в Центрах "Точка роста" | муниципальные СМИ, интернет-ресурсы, стендовая информация в образовательных организациях – Центрах "Точка роста" | конец августа |  |  | + |
| 12.4. | Торжественное открытие Центров "Точка роста" | репортажи на телевидении, радио, сетевые и печатные СМИ, интернет-ресурсы, стендовая информация в образовательных организациях | 01.09.2019 | + | + | + |
| 12.5. | Поддержка интереса к Центрам "Точка роста" и общее информационное сопровождение | репортажи на телевидении, радио, сетевые и печатные СМИ, интернет-ресурсы, стендовая информация в образовательных организациях | октябрь – декабрь 2019 г. | + | + | + |

Перминова Ольга Петровна,

(4212) 32 49 56