АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ. ул.30 лет Победы, 50, с.Богородское, 682400 Тел./факс 5-11-57, E-mail:komitet_ulch@mail.ru ОКПО 32187170, ОГРН 1022700847949 ИНН/КПП 2719001494/271901001. _________________№ ____________________ На № __________________от______________________ О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие образования Ульчского муниципального района до 2021 года»...

| Заместителю главы администрации, начальнику финансового управления администрации Ульчского муниципального района И.Д. Басковой Начальнику отдела экономической политики и развития предпринимательства администрации Ульчского муниципального района Е.О. Китаевой |  |  |
| --- | --- | --- |

Комитет по образованию администрации Ульчского муниципального района информирует, что в 2021 году в Ульчском муниципальном районе действовала муниципальная программа «Развитие образования Ульчского муниципального района до 2021 года», утвержденная постановлением администрации Ульчского муниципального района от 03 февраля 2014 г. № 80-па., целью которой является создание средствами образования условий для формирования личной успешности обучающихся и воспитанников в обществе. Выполнение программы осуществлялось путем реализации программных мероприятий следующих подпрограмм:

- Подпрограмма «Обеспечение доступности и качества общего образования»;

- Подпрограмма «Повышение эффективности управления педагогическим кадровым ресурсом»;

- Подпрограмма «Информатизация системы образования Ульчского муниципального района»;

- Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей в Ульчском муниципальном районе;

- Подпрограмма «Обеспечение доступности качества дополнительного образования детей»;

- Подпрограмма «Здоровое поколение».

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации подпрограмм проведена оценка эффективности муниципальной программы «Развитие образования Ульчского муниципального района до 2021 года».

- Подпрограмма «Обеспечение доступности и качества общего образования».

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы равна – 1,09.  В 2021 г. Подпрограмма «Обеспечения доступности и качества общего образования» выполнена, значение показателя, превышает единицу, что свидетельствуют о высокой степени эффективности реализации подпрограмм.

Показатель «Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общем количестве школьников увеличился, т.к. по ФГОС обучаются все ученики с 1 по 11 класс. В районе отсутствуют  дети школьного возраста, отчисленные и выбывшие из школы до получения основного общего образования. Увеличилось количество детей – участников, призеров и победителей региональных, всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад, конференций различной направленности.

Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте с 1 года до 7 лет увеличилось за счет ликвидации очередности на получение мест в детском саду, а так же  счет создания дополнительных мест для детей до трех лет путем перепрофилирования.

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей от 3 до 7 лет увеличилась за счет предоставления вариативной формы дошкольного образования – группы кратковременного пребывания - трехчасовое пребывание ребенка в детском саду, на период получения образовательной услуги, без осуществления присмотра и ухода.

2. Подпрограмма «Повышение эффективности управления педагогическим кадровым ресурсом»

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы равна – 1,07. Анализ результатов по достижению запланированных целевых показателей подпрограммы «Повышение эффективности управления педагогическим кадровым ресурсом» муниципальной программы развития образования до 2021 года показывает, что выполнение подпрограммы в 2021 году находится на стабильном уровне степени реализации, так, как некоторые показатели на протяжении установленного срока достигали запланированных результатов, такие как укомплектованность образовательных организаций педагогическими кадрами, доля руководителей и заместителей руководителей  образовательных организаций,  прошедших переподготовку по программе «Менеджер в образовании», доля  педагогических и руководящих кадров, своевременно проходящих курсовую подготовку.

Некоторые целевые показатели подпрограммы так и не были выполнены по объективным причинам. Это такие показатели как  доля педагогических работников образовательных организаций, имеющих стаж работы до 5 лет, работа по привлечению и закрепляемости молодых педагогов в район постепенно достигает своих результатов. Так же продолжается работа по мотивированию педагогических работников района на присвоение квалификационных категорий, на 2022 год запланировано увеличение доли педагогов аттестованных на первую квалификационную категорию. Так же достижению показателей по укомплектованности образовательных организаций педагогическими кадрами способствует краевая программа привлечения специалистов сберкапитал, благодаря которой в районе отсутствует острая кадровая  потребность, но не в полной мере обеспечивает дополнительную кадровую потребность.

3. Подпрограмма «Информатизация системы образования Ульчского муниципального района»

Оценку степени достижения целей и решения задач подпрограммы провести невозможно, так как отсутствуют  финансирование и целевые показатели по данной подпрограме.

Все образовательные учреждения Ульчского района имеют выход в сеть Интернет, имеют собственные сайты, что свидетельствует об открытости и прозрачности деятельности образовательных учреждений.

Родители и ученики приобрели умения и навыки работы с современным интернет-сервисом «Дневник.ру» в образовательном контексте, доля учреждений составляет 100%.

Доля педагогических работников, использующих в своей профессиональной деятельности современные информационно-коммуникативные технологии увеличилась до 90, что свидетельствует об активизации процессов инновационного развития образовательных учреждений.

Конечно, главной проблемой для реализации процессов информатизации образования в районе остается недостаточная обеспеченность учреждений современным компьютерным и мультимедийным оборудование.

4. Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей в Ульчском муниципальном районе».

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы произвести невозможно так как в подпрограмме отсутствуют целевые показатели. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств (ЭИС) подпрограммы равна 1,00, что свидетельствует об эффективности реализации подпрограммы. В районе сложилась стабильная система оздоровления, отдыха и занятости детей. Основным элементом данной системы является межведомственное взаимодействие, которое строится через создание единого правового поля, порядка финансирования, координацию деятельности, реализацию функций государственного контроля, информационное обеспечение и повышение уровня материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по организации оздоровления и отдыха детей. Несмотря на сложившуюся ситуацию, которая возникла в связи с распространением  новой коронавирусной инфекции (COVID-19), все основные запланированные мероприятия на 2021 год выполнены: районный фестиваль «Звезды над проливом»,  летний оздоровительный лагерь на 3 смены с охватом детей 977 человек. Осенний оздоровительный лагерь на 1 смены с охватом детей 130 человек.

5. Подпрограмма «Обеспечение доступности качества дополнительного образования детей».

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы равна – 1,03.  В 2021 г. Подпрограмма «Обеспечение доступности качества дополнительного образования детей» выполнена, значение показателя, превышает единицу, что свидетельствуют о высокой степени эффективности реализации подпрограмм.

6. Подпрограмма «Здоровое поколение»

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы равна – 1,67.  В 2021 г. Подпрограмма «Здоровое поколение» выполнена, значение показателя, превышает единицу, что свидетельствуют о высокой степени эффективности реализации подпрограмм. Работа по сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса с 2010 года организовывалась в рамках районной целевой программы «Здоровье школьников на 2010 – 2021 годы» и была направлена на сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, формирование у родителей, педагогов, детей ответственных взглядов и убеждений в деле сохранения собственного здоровья.  Разработаны мероприятия по реализации здоровье сберегающих технологий в образовательных организациях района, организована работа с учащимися по участию в региональном проекте «Разговор о правильном питании». В  2021 году увеличена стоимость бесплатного горячего питания для обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей. На основе районной программы в каждой образовательной организации были разработаны программы по сохранению и укреплению здоровья детей и профилактике детского травматизма в образовательной среде.

Оценка степени достижения целей и решения задач всех подпрограмм муниципальной программы «Развитие  образования  Ульчского района до 2021 года» в целом осуществляется на 1,13, значение показателя превышает единицу, что свидетельствуют о высокой степени эффективности реализации программы. Значение эффективности использования средств равное 1,02, что свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат к запланированному уровню использования средств бюджета Ульчского муниципального района.

Таким образом, общая эффективность и результативность муниципальной программы «Развитие образования Ульчского муниципального района до 2021 года», выполнена на 1,15, значение показателя превышает единицу, что свидетельствуют о высокой степени эффективности реализации программы.

Приложение:

1.	Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам

по итогам 2021 года - 1л. в 1 экз.;

2.	Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета

муниципального района на реализацию муниципальной программы за 2021

год – 2 л. в 1 экз.;

3. Информация о расходах федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы за 2021 год - 1л. в 1экз;

4. Сведения о значениях показателей (целевых индикаторов) за 2021 год - 9 л. в 1 экз.;

5. Сведения о степени выполнения муниципальной программы, в разрезе подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных

мероприятий за 2021 год - 42 л. в 1 экз.

Председатель комитета                                                                      Р.Н. Криксин