УТВЕРЖДЕНО

Приказом комитета по образованию администрации Ульчского муниципального района

от 19.01. 2018 г. № 6

ПРОЕКТ

"Практика эффективного управления"

Куратор: Субботина В.Н.

Руководители проекта: Дяксул Л.В.

Оператор проекта: Бушуева А.Н.

Соисполнители: МКУ «Районный методический кабинет».

Цель проекта: повышение эффективности управления в муниципальных системах образования на основе внедрения проектного управления.

Результат: реализация краевых проектов на уровне муниципальных образований.

Показатели:

- реализация проекта "Практика эффективного управления" 100%

План-график реализации проекта в 2018 году

(совместная сетевая дорожная карта)

| Дата/ месяц | Мероприятия, реализуемые на краевом уровне | Мероприятия, реализуемые на муниципальном уровне |
| --- | --- | --- |
| январь | Обновлен перечень проектов в каждом муниципальном образовании | Обновление перечня проектов, составление планов работы на год. |
| январь – февраль | Организована работа с муниципальными проектными офисами по планированию деятельности в рамках проектного управления Обновлен перечень проектов в каждом муниципальном образовании | Обновление перечня проектов, составление планов работы на год. |
| февраль | Составлены совместные сетевые дорожные карты по каждому проекту | Составлена сетевая дорожная карта по каждому проекту |
| в течение года | Трансляция проекта на уровне "Муниципалитет – школа" | Трансляция проекта на уровне "Муниципалитет – школа" |
| в течение года | Повышение квалификации для руководителей образовательных организаций, кураторов и операторов проектов | Повышение квалификации для руководителей образовательных организаций |
| март сентябрь | Выездной Совет по вопросам общего образования: - в Амурском районе, - в Верхнебуреинском районе | Участие в выездном Совете по вопросам общего образования: - в Амурском районе, - в Верхнебуреинском районе Организация ежеквартального Совета по вопросам образования Ульчского муниципального района Хабаровского края в с. Богородское |