УТВЕРЖДЕНО

Приказом комитета по образованию администрации Ульчского муниципального района

от 19.01. 2018 г. № 6

ПРОЕКТ

**"Практика эффективного управления"**

**Куратор:** Субботина В.Н.

**Руководители проекта:** Дяксул Л.В.

**Оператор проекта:** Бушуева А.Н.

**Соисполнители:** МКУ «Районный методический кабинет».

**Цель проекта:** повышение эффективности управления в муниципальных системах образования на основе внедрения проектного управления.

**Результат:** реализация краевых проектов на уровне муниципальных образований.

**Показатели:**

- реализация проекта "Практика эффективного управления" 100%

**План-график реализации проекта в 2018 году**

**(совместная сетевая дорожная карта)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Дата/*  *месяц* | Мероприятия, реализуемые на краевом уровне | Мероприятия, реализуемые на муниципальном уровне |
| январь | Обновлен перечень проектов в каждом муниципальном образовании | Обновление перечня проектов, составление планов работы на год. |
| январь – февраль | Организована работа с муниципальными проектными офисами по планированию деятельности в рамках проектного управления Обновлен перечень проектов в каждом муниципальном образовании | Обновление перечня проектов, составление планов работы на год. |
| февраль | Составлены совместные сетевые дорожные карты по каждому проекту | Составлена сетевая дорожная карта по каждому проекту |
| в течение года | Трансляция проекта на уровне "Муниципалитет – школа" | Трансляция проекта на уровне "Муниципалитет – школа" |
| в течение года | Повышение квалификации для руководителей образовательных организаций, кураторов и операторов проектов | Повышение квалификации для руководителей образовательных организаций |
| март  сентябрь | Выездной Совет по вопросам общего образования:  - в Амурском районе, - в Верхнебуреинском районе | Участие в выездном Совете по вопросам общего образования:  - в Амурском районе, - в Верхнебуреинском районе  Организация ежеквартального Совета по вопросам образования Ульчского муниципального района Хабаровского края в с. Богородское |