**Сведения**

**о степени выполнения муниципальной программы**

 **«Развитие образования Ульчского муниципального района на 2022-2030 годы»**

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации | Ожидаемый непосредственный результат | достигнутые значения  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1. | Обеспечение доступности и качества общего образования |
| 1.1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Комитет по образованию администрации Ульчского муниципального района (далее – комитет по образованию), МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Ульчского муниципального района Хабаровского края» (далее - МКУ «ЦБУО»МКУ «Районный методический кабинет» (далее – МКУ «РМК»),образовательныеорганизации | 2022-2030 | Увеличение численности обучающихся, получающих образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами  | Доля обучающихся по ФГОС – 100 %. Организован переход на обновленный ФГОС (в редакции от 2021 года) с 1 по 7 классы с 1 сентября 2022 г.  | - |
| 1.2 | Обеспечение необходимых условий с целью поддержки в надлежащем безопасном и санитарном состоянии зданий и помещений общеобразовательных учреждений для организации образовательного процесса в соответствии с современными лицензионными требованиями. | Комитет по образованию, МКУ «ЦБУО», | 2022-2030 | увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых созданы условия организации образовательного процесса, соответствующие современным требованиям | Показатель = 79,6 %.Показатель снижен, так как 10 школ района признаны нуждающимися в капитальном ремонте для участия в государственной программе капитальных ремонтов школ | 10 школ района нуждаются в капитальном ремонте  |
| 1.3 | Строительство объекта «Пристройка к зданию школы в с. Софийск Ульчского муниципального района Хабаровского края» | Комитет по образованию, отдел капитального строительства и архитектуры администрации Ульчского муниципального района | 2023-2025 | повышение качества общего образования, увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых созданы условия организации образовательного процесса, соответствующие современным требованиям | -Проект запланирован к реализации с 2023 года | - |
| 1.4 | Строительство объекта муниципальной собственности "Школа в с. Сусанино на 150 мест" | Комитет по образованию, отдел капитального строительства и архитектуры администрации Ульчского муниципального района | 2021-2023 | Ликвидация второй смены, повышение качества общего образования, увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых созданы условия организации образовательного процесса, соответствующие современным требованиям | В 2022 году велась разработка проектно-сметной документации | Ввиду удорожания в период 2020 – 2021 гг. стоимости строительных ресурсов цена строительства школы в с. Сусанино согласно укрупненному расчету министерства строительства края возросла до 482,4 млн. рублей (на 60 %). В настоящее время источники финансового обеспечения для начала строительства в 2023 году отсутствуют. |
| 1.5 | Строительство объекта муниципальной собственности "Школа в с. Булава на 120 мест" | Комитет по образованию, отдел капитального строительства и архитектуры администрации Ульчского муниципального района | 2024 | Ликвидация второй смены, повышение качества общего образования, увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых созданы условия организации образовательного процесса, соответствующие современным требованиям | - | - |
| 1.6 | Строительство объекта муниципальной собственности "Школа в с. Богородское на 300 мест | Комитет по образованию, отдел капитального строительства и архитектуры администрации Ульчского муниципального района | 2025 | Ликвидация второй смены, повышение качества общего образования, увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых созданы условия организации образовательного процесса, соответствующие современным требованиям | - | - |
| 1.7 | Строительство объекта муниципальной собственности "Школа-сад в с. Савинское на 100 мест" | Комитет по образованию, отдел капитального строительства и архитектуры администрации Ульчского муниципального района | 2024 | Ликвидация второй смены, повышение качества общего образования, увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых созданы условия организации образовательного процесса, соответствующие современным требованиям | - | - |
| 1.8 | Строительство объекта муниципальной собственности "Школа в п. Де-Кастри на 120 мест" | Комитет по образованию, отдел капитального строительства и архитектуры администрации Ульчского муниципального района | 2025 | Ликвидация второй смены, повышение качества общего образования, увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых созданы условия организации образовательного процесса, соответствующие современным требованиям | - | - |
| 1.9 | Строительство детского сада в п. Циммермановка | Комитет по образованию, отдел капитального строительства и архитектуры администрации Ульчского муниципального района | 2021-2022 | Ликвидация второй смены, повышение качества общего образования, увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых созданы условия организации образовательного процесса, соответствующие современным требованиям | Реализация проекта приостановлена | Отсутствие финансирования |
| 2. | Обеспечение доступности и качества дошкольного образования |
| 2.1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования | Комитет по образованию, МКУ «ЦБУО», МКУ «РМК»,образовательные организации | 2022-2030 | увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования | Количество детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования уменьшилось по сравнению с прошлым годом | Уменьшение количества детей связано с оттоком населения, отъздом за пределы района |
| 2.2 | Обеспечение необходимых условий с целью поддержки в надлежащем безопасном и санитарном состоянии зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений в соответствии с современными лицензионными требованиями | Комитет по образованию, МКУ «ЦБУО»,образовательные организации | 2022-2030 | увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия организации образовательного процесса, соответствующие современным требованиям | уменьшение доли дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия организации образовательного процесса, соответствующие современным требованиям | Недостаточное финансирование дошкольных образовательных организаций для создания условий организации образовательного процесса |
| З. | Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей |
| 3.1 | Обеспечение современного качества, доступности и эффективности реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Комитет по образованию, МКУ «РМК», образовательные организации | 2022-2030 | увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | В 2022 году по данным Регионального навигатора дополнительного образования и данным министерства культуры края Показатель ДОП по району составил 81,44 % или 2308 чел. (план 74%). | - |
| 3.2 | Обеспечение необходимых условий с целью поддержки в надлежащем безопасном и санитарном состоянии зданий и помещений учреждений дополнительного образования в соответствии с современными лицензионными требованиями | Комитет по образованию, образовательные организации | 2022-2030 | увеличение доли организаций дополнительного образования, в которых созданы условия организации образовательного процесса, соответствующих современным требованиям | На территории Ульчского муниципального района имеется одно учреждение дополнительного образования – ЦВР. ЦВР ежегодно проходит санитарно-эпидемиологическую экспертизу.  |  |
| 3.3 | Организация и проведение олимпиад, мастер-классов по общеобразовательным предметам, научных конференций и форумов обучающихся с целью поддержки одаренных детей, направление обучающихся муниципальных образовательных учреждений для участия в краевых, всероссийских и международных конкурсах, слетах, фестивалях и др. | Комитет по образованию, МКУ «РМК», образовательные организации | 2022-2030 | обеспечение доступности качественного образования для одаренных детей | С целью поддержки одаренных детей в 2022 году общеобразовательными организациями Ульчского муниципального района проводились олиппиады, конференции, форумы, конкурсы, фестивали. | - |
| 4. | Информатизация образования |
| 4.1 | Создание условий для перехода на качественно новый уровень в подходах к использованию информационных и телекоммуникационных технологий в образовательной практике общеобразовательных учреждений муниципального района | Комитет по образованию, образовательные организации | 2022-2030 | создание условий для широкого использования современных информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе: улучшение показателя оснащенности ОО современной компьютерной техникой и периферийным оборудованием | Выполнено частично. | Недостаточное количество современной компьютерной техники от общего количества обучающихся; компьютерная техники приобретается в основном за счет реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»; отсутствие финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Информатизация |
| 5. | Развитие системы оздоровления и отдыха детей |
| 5.1 | Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием | Комитет по образованию, образовательные организации | 2022-2030 | увеличение охвата детей организованными формами каникулярного отдыха | Увеличение охвата детей в рамках оздоровительной кампании достигается путем введения разнопрофильных объединений без питания. | - |
| 5.2 | Организация деятельности профильных объединений различной направленности, походов, соревнований с целью оздоровления и отдыха детей | Комитет по образованию, образовательные организации | 2022-2030 | предоставление качественных услуг по организации отдыха и оздоровления детей | В рамках оздоровления и отдыха детей на пришкольных лагерях образовательных организаций района организуются объединения различной направлености, походы, соревнования. | - |
| 5.3 | Материальная поддержка по трудоустройству несовершеннолетних в период каникул | Комитет по образованию, образовательные организации | 2022-2030 | повышение качества предоставляемых услуг в сфере отдыха и оздоровления детей | Образовательные организации Ульчского муниципального района в период каникул организовывают трудовые лагеря, с целью трудоустройства несовершеннолетних. | - |
| 6. | Развитие механизмов непрерывного образования педагогических кадров |
| 6.1 | Повышение качественного состава руководящих и педагогических работников образовательных учреждений муниципального района, создание условий для повышения их профессиональной квалификации | Комитет по образованию, МКУ «РМК», образовательные организации | 2022-2030 | повышение уровня профессионализма педагогических кадров; повышение статуса педагогической профессии | Доля педагогов, аттестованных на квалификационную категорию преодолел показатель по плану на 5,9 % | Показатель Доля учителей общеобразовательных организаций, имеющих стаж педагогической работы до пяти лет, в общей численности учителей общеобразовательных организаций не выполнен  |
| 6.2 | Обеспечение мер социальной поддержки педагогов в связи с выходом на пенсию, молодых специалистов, впервые трудоустроившихся после окончания учебного заведения, студентам, обучающимся по программам высшего профессионального образования по очной форме на основании заключения договоров о целевом обучении | Комитет по образованию, образовательные организации | 2022-2030 | 100% обеспечение организаций общего образования педагогическими кадрами, повышение статуса педагогической профессии |  |  |
| 6.3 | Проведение торжественных мероприятий с педагогами, проведение районных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников | Комитет по образованию, МКУ «РМК», образовательные организации | 2022-2030 | Рост профессионального мастерства, повышение качества образования | проведен районный конкурс «Учитель года 2022» |  |
| 7. | Развитие школьного питания |
| 7.1 | Укрепление материально-технической базы школьных столовых. оснащение их технологическим оборудованием, отвечающим требованиям санитарных правил для предприятий общественного питания при общеобразовательных учреждениях | Комитет по образованию, образовательные организации | 2022-2030 | создание условий для организации качественного питания обучающихся; увеличение охвата обучающихся школьным питанием | Увеличена доля обучающихся, охваченных школьным питанием, от общей численности учеников - 92,3 %  |  |
| 7.2 | Проведение текущего и капитального ремонтов пищеблоков в общеобразовательных учреждениях муниципального района | Комитет по образованию, образовательные организации | 2022-2030 | обеспечение безопасности школьников, соблюдение санитарных норм и правил | В 2022 году потрачено 542 тыс. рублей на ремонт пищеблоков в школьных столовых  |  |
| 7.3 | Обеспечение льготным горячим питанием учащихся из категории малоимущих и многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Комитет по образованию, образовательные организации | 2022-2030 | обеспечение льготным питанием обучающихся из малоимущих семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | В соответствии с постановлением администрации Ульчского муниципального района от 29.08.22 № 830-па учащихся из категории малоимущих и многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечены бесплатным одноразовым питанием |  |
| 7.4 | Обеспечение бесплатного двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Ульчского муниципального района | Комитет по образованию, образовательные организации | 2022-2030 | обеспечение льготным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Дети с ограниченными возможностями здоровья обеспечены бесплатным двухразовым питанием |  |
| 7.5 | Обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся ,получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Ульчского муниципального района | Комитет по образованию, образовательные организации |  | обеспечение бесплатным питанием обучающихся получающих начальное общее образование | Бесплатным горячим питанием обеспечено 100 % обучающихся, получающих начальное общее образование  |  |
| 8. | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие образовании Ульчскогомуниципального района на 2022-2030 годы |
| 8.1 | Организация планирования показателей деятельности, ведение бухгалтерского, статистического и налогового учета и отчетности, эффективного и рационального содержания, ремонта и эксплуатации зданий и сооружений образовательных организаций, муниципальных казенных и бюджетных учреждений, подведомственных комитету по образованию  | Комитет по образованию, МКУ «ЦБУО», МКУ «РМК» | 2022-2030 | снижение доли неэффективных расходов в сфере образованияналичие методического сопровождения деятельности образовательных организаций, обеспечивающих профессиональную коммуникацию и обновление знаний о системе образования |  |  |