СВЕДЕНИЯ о выполнении

показателей (индикаторах) муниципальной программы «Развитие образования Ульчского муниципального района на 2022-2030 годы»

| №  п/п | Наименование показателя  (индикатора) | Единица  измерения | Источник  информации | Значения показателей (целевых индикаторов) муниципальной  программы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| план | | | | | | | факт | | | | | | Обоснование отклонений значений показателя (целевого индикатора) на конец отчетного года (при наличии | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | |
| 1. | Обеспечение доступности и качества общего образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля детей школьного возраста, выбывших из общеобразовательных организаций до получения основного общего образования от общего количества учащихся; | процент | Форма статистической отчетности 1НД | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | Показатель выполнен | | | | |
| 1.2 | Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестат об общем образовании | процент | форма федеральной отчетности ОО-1 | 95 | | | | | | | 96,9 | | | | | | Показатель 2022 года выполнен | | | | |
| 1.3 | Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестат о среднем общем образовании от общей численности выпускников | процент | форма федеральной отчетности ОО-1 | 99 | | | | | | | 96,8 | | | | | | 3 выпускника из 93 чел. не получили аттестат о среднем общем образовании | | | | |
| 1.4 | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального района, занимающихся во вторую смену, в общей численности  обучающихся в  общеобразовательных  организациях | процент | форма федеральной отчетности ОО-1 | 21,5 | | | | | | | 19,03 | | | | | | Показатель удалось снизить по отношению к плановому. Количество детей, обучающихся во вторую смену, составило 389 чел. из 2044 чел. | | | | |
| 1.5 | Доля обучающихся 4-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 4 - 11 классов) | процент | данные сбора оперативной информации образовательных организаций | 90 | | | | | | | 91 | | | | | | Показатель выполнен | | | | |
| 1.6 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | процент | форма федеральной отчетности ОО-1 | 99 | | | | | | | 96,8 | | | | | | 3 выпускника из 93 чел. не получили аттестат о среднем общем образовании | | | | |
| 1.7 | Доля муниципальных общеобразовательных  организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процент | форма федеральной отчетности. ОО-2 | 83 | | | | | | | 79,6 | | | | | | Показатель снижен, так как 10 школ района признаны нуждающимися в капитальном ремонте для участия в государственной программе капитальных ремонтов школ | | | | |
| 1.8 | Доля муниципальных  общеобразовательных  организаций, здания  которых находятся в  аварийном состоянии или  требуют капитального  ремонта, в общем  количестве  муниципальных  общеобразовательных  организаций | процент | форма федеральной отчетности. ОО-2 | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | Показатель выполнен | | | | |
| 1.9 | Удовлетворенность населения качеством общего образования (процент от числа опрошенных) | процент | Данные социологического опроса | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | Показатель выполнен | | | | |
| **2.** | **Обеспечение доступности и качества** дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Выполнение плана  посещаемости | процент | форма  отчетности 85-К | | 75 | | | | | | 75 | | | | | |  | | | | |
| 2.2 | Доля детей в возрасте 1 -6 лет, получающих дошкольную  образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 -8 лет | процент | форма отчетности № 85  — К;  данные. | | 75 | | | | | | 75 | | | | | |  | | | | |
| 2.3 | Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 7 лет | процент | форма отчетности № 85  — К; | | 100 | | | | | | 100 | | | | | |  | | | | |
| 2.4 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные I образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процент | данные электронной очереди и Росстата  . | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | |
| **3** | **Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процент | формы отчетности № 1 -ДО, | | | 49,5 | | | | | | 81,44 | | | | | Показатель выполнен | | | | |
| **4** | **Информатизация образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля персональных компьютеров, подключенных к сети «Интернет», от общего количества персональных компьютеров общеобразовательных организаций | процент | форма федеральной отчётности ОО-2 | | | | 86 | | | | | | 42 | | | | | Отсутствие финансирования, приобретение компьютерной техники в основном за счет реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | | | |
| 4.2 | Число учащихся на один современный компьютер от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций муниципального района | процент | форма федеральной отчётности ОО-2 | | | | 12 | | | | | | 5,4 | | | | | выполнен | | | |
| **5** | **Развитие системы оздоровления и отдыха детей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет (в смену) | процент | отчеты образовательных организаций | | | | | 32 | | | | | | 35 | | | | | выполнен | | |
| 5.2 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением от числа подлежащих оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе состоящих на учете в органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав | процент | отчеты образовательных организаций | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | выполнен | | |
| **6** | **Развитие механизмов непрерывного образования педагогических кадров** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Доля учителей общеобразовательных организаций, имеющих стаж педагогической работы до пяти лет, в общей численности учителей  общеобразовательных организаций муниципального района | процент | форма федеральной отчетности ОО-1 | | | | | 15,5 | | | | | | 5,4 | | | | | отсутствие молодых специалистов, желающих работать в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах района | | |
| 6.2. | Укомплектованность  общеобразовательных  организаций  муниципального района педагогическими кадрами, имеющими высшее образование | процент | форма федеральной отчетности ОО-1 | | | | | 86,5 | | | | | | 71,4 | | | | | старение педагогических кадров, имеющих высшее образование, уход на пенсию. Замена специалистами с средне-профессиональным образованием, прошедших дополнительную профессиональную переподготовку. | | |
| 6.3 | Доля педагогов,  аттестованных на  квалификационную  категорию (1 категория,  высшая) в общей  численности  педагогических  работников  общеобразовательных  организаций  муниципального района | процент | форма федеральной отчетности ОО-1 | | | | | 20 | | | | | | 25,9 | | | | |  | | |
| 6.4 | доля руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений, прошедших переподготовку по программе «Менеджер в образовании», от общего количества руководящих работников; | процент | форма федеральной отчетности ОО-1 | | | | | 75 | | | | | | 100 | | | | | введен профессиональный стандарт руководителя общеобразовательной организации | | |
| 6.5 | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по региону; | процент | форма федеральной отчетности. ОО-2 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | |  | | |
| **7** | **Развитие школьного питания** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, получающих горячее питание, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций муниципального района | процент | форма федеральной отчетности ОО-2 | | | | | | 89 | | | | | | 92,3 | | | | | Показатель выполнен | |
| 7.2. | доля детей с ограниченными возможностями здоровья включенных в общеобразовательный процесс от общего количества детей с ограниченными возможностями здоровья | Процент | форма федеральной отчетности ОО-1 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | Выполнен | |
| 7.3. | доля общеобразовательных учреждений, которые улучшили оснащение материально-технической базы столовых, от общего количества общеобразовательных учреждений будет ежегодно прирастать на 5%; | процент | Отчеты образовательных учреждений | | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | Выполнен | |
| **8** | **Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования Ульчского муниципального района на 2022- 2030 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования Ульчского муниципального района на 2021-2031 годы» | процент | сведения ответственных соисполнителей | | | | | | | 93 | | | | | | 99 | | | | | выполнен |