СВЕДЕНИЯ о выполнении

показателей (индикаторах) муниципальной программы «Развитие образования Ульчского муниципального района на 2022-2030 годы»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Источник информации | Значения показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  |  |  |  |  |  | факт |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (целевого индикатора) на конец отчетного года (при наличии |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение доступности и качества общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля детей школьного возраста, выбывших из общеобразовательных организаций до получения основного общего образования от общего количества учащихся; | процент | Форма статистической отчетности 1НД | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Показатель выполнен |  |  |  |  |
| 1.2 | Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестат об общем образовании | процент | форма федеральной отчетности ОО-1 | 95 |  |  |  |  |  |  | 96,9 |  |  |  |  |  | Показатель 2022 года выполнен |  |  |  |  |
| 1.3 | Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестат о среднем общем образовании от общей численности выпускников | процент | форма федеральной отчетности ОО-1 | 99 |  |  |  |  |  |  | 96,8 |  |  |  |  |  | 3 выпускника из 93 чел. не получили аттестат о среднем общем образовании |  |  |  |  |
| 1.4 | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального района, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | процент | форма федеральной отчетности ОО-1 | 21,5 |  |  |  |  |  |  | 19,03 |  |  |  |  |  | Показатель удалось снизить по отношению к плановому. Количество детей, обучающихся во вторую смену, составило 389 чел. из 2044 чел. |  |  |  |  |
| 1.5 | Доля обучающихся 4-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 4 - 11 классов) | процент | данные сбора оперативной информации образовательных организаций | 90 |  |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  | Показатель выполнен |  |  |  |  |
| 1.6 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | процент | форма федеральной отчетности ОО-1 | 99 |  |  |  |  |  |  | 96,8 |  |  |  |  |  | 3 выпускника из 93 чел. не получили аттестат о среднем общем образовании |  |  |  |  |
| 1.7 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процент | форма федеральной отчетности. ОО-2 | 83 |  |  |  |  |  |  | 79,6 |  |  |  |  |  | Показатель снижен, так как 10 школ района признаны нуждающимися в капитальном ремонте для участия в государственной программе капитальных ремонтов школ |  |  |  |  |
| 1.8 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процент | форма федеральной отчетности. ОО-2 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Показатель выполнен |  |  |  |  |
| 1.9 | Удовлетворенность населения качеством общего образования (процент от числа опрошенных) | процент | Данные социологического опроса | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | Показатель выполнен |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечение доступности и качества дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение плана посещаемости | процент | форма отчетности 85-К |  | 75 |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Доля детей в возрасте 1 -6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 -8 лет | процент | форма отчетности № 85 — К; данные. |  | 75 |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 7 лет | процент | форма отчетности № 85 — К; |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные I образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процент | данные электронной очереди и Росстата . |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процент | формы отчетности № 1 -ДО, |  |  | 49,5 |  |  |  |  |  | 81,44 |  |  |  |  | Показатель выполнен |  |  |  |  |
| 4 | Информатизация образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля персональных компьютеров, подключенных к сети «Интернет», от общего количества персональных компьютеров общеобразовательных организаций | процент | форма федеральной отчётности ОО-2 |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | Отсутствие финансирования, приобретение компьютерной техники в основном за счет реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |
| 4.2 | Число учащихся на один современный компьютер от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций муниципального района | процент | форма федеральной отчётности ОО-2 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 5,4 |  |  |  |  | выполнен |  |  |  |
| 5 | Развитие системы оздоровления и отдыха детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет (в смену) | процент | отчеты образовательных организаций |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | выполнен |  |  |
| 5.2 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением от числа подлежащих оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе состоящих на учете в органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав | процент | отчеты образовательных организаций |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | выполнен |  |  |
| 6 | Развитие механизмов непрерывного образования педагогических кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Доля учителей общеобразовательных организаций, имеющих стаж педагогической работы до пяти лет, в общей численности учителей общеобразовательных организаций муниципального района | процент | форма федеральной отчетности ОО-1 |  |  |  |  | 15,5 |  |  |  |  |  | 5,4 |  |  |  |  | отсутствие молодых специалистов, желающих работать в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах района |  |  |
| 6.2. | Укомплектованность общеобразовательных организаций муниципального района педагогическими кадрами, имеющими высшее образование | процент | форма федеральной отчетности ОО-1 |  |  |  |  | 86,5 |  |  |  |  |  | 71,4 |  |  |  |  | старение педагогических кадров, имеющих высшее образование, уход на пенсию. Замена специалистами с средне-профессиональным образованием, прошедших дополнительную профессиональную переподготовку. |  |  |
| 6.3 | Доля педагогов, аттестованных на квалификационную категорию (1 категория, высшая) в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций муниципального района | процент | форма федеральной отчетности ОО-1 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 25,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | доля руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений, прошедших переподготовку по программе «Менеджер в образовании», от общего количества руководящих работников; | процент | форма федеральной отчетности ОО-1 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | введен профессиональный стандарт руководителя общеобразовательной организации |  |  |
| 6.5 | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по региону; | процент | форма федеральной отчетности. ОО-2 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Развитие школьного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, получающих горячее питание, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций муниципального района | процент | форма федеральной отчетности ОО-2 |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  | 92,3 |  |  |  |  | Показатель выполнен |  |
| 7.2. | доля детей с ограниченными возможностями здоровья включенных в общеобразовательный процесс от общего количества детей с ограниченными возможностями здоровья | Процент | форма федеральной отчетности ОО-1 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | Выполнен |  |
| 7.3. | доля общеобразовательных учреждений, которые улучшили оснащение материально-технической базы столовых, от общего количества общеобразовательных учреждений будет ежегодно прирастать на 5%; | процент | Отчеты образовательных учреждений |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | Выполнен |  |
| 8 | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования Ульчского муниципального района на 2022- 2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования Ульчского муниципального района на 2021-2031 годы» | процент | сведения ответственных соисполнителей |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  | выполнен |