Сведения

о степени выполнения муниципальной программы

«Развитие образования Ульчского муниципального района на 2022-2030 годы»

за 2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации | Ожидаемый непосредственный результат | достигнутые значения | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1. | Обеспечение доступности и качества общего образования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Комитет по образованию администрации Ульчского муниципального района (далее – комитет по образованию), МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Ульчского муниципального района Хабаровского края» (далее - МКУ «ЦБУО» МКУ «Районный методический кабинет» (далее – МКУ «РМК»), образовательные организации | 2022-2030 | Увеличение численности обучающихся, получающих образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Доля обучающихся по ФГОС – 100 %. Организован переход на обновленный ФГОС (в редакции от 2021 года) с 1 по 11 классы. | - |
| 1.2 | Обеспечение необходимых условий с целью поддержки в надлежащем безопасном и санитарном состоянии зданий и помещений общеобразовательных учреждений для организации образовательного процесса в соответствии с современными лицензионными требованиями. | Комитет по образованию, МКУ «ЦБУО», | 2022-2030 | увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых созданы условия организации образовательного процесса, соответствующие современным требованиям | Показатель = 83,8%. Показатель увеличился на 4% по сравнению с 2023 годом, но меньше планового значения на 3,2%, так как 10 школ района признаны нуждающимися в капитальном ремонте для участия в государственной программе капитальных ремонтов школ | 10 школ района нуждаются в капитальном ремонте. МБОУ СОШ с. Богородское в 2023 году прошла отбор Минпросвещения РФ для проведения капитального ремонта в 2025 году. |
| 1.3 | Строительство объекта «Пристройка к зданию школы в с. Софийск Ульчского муниципального района Хабаровского края» | Комитет по образованию, отдел капитального строительства и архитектуры администрации Ульчского муниципального района | 2023-2025 | повышение качества общего образования, увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых созданы условия организации образовательного процесса, соответствующие современным требованиям | Инвестиционное предложение. | - |
| 1.4 | Строительство объекта муниципальной собственности "Школа в с. Сусанино на 150 мест" | Комитет по образованию, отдел капитального строительства и архитектуры администрации Ульчского муниципального района | 2021-2023 | Ликвидация второй смены, повышение качества общего образования, увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых созданы условия организации образовательного процесса, соответствующие современным требованиям | Инвестиционное предложение. | Ввиду удорожания в период 2020 – 2021 гг. стоимости строительных ресурсов цена строительства школы в с. Сусанино согласно укрупненному расчету министерства строительства края возросла до 482,4 млн. рублей (на 60 %). В настоящее время источники финансового обеспечения для начала строительства отсутствуют. |
| 1.5 | Строительство объекта муниципальной собственности "Школа в с. Булава на 120 мест" | Комитет по образованию, отдел капитального строительства и архитектуры администрации Ульчского муниципального района | 2024 | Ликвидация второй смены, повышение качества общего образования, увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых созданы условия организации образовательного процесса, соответствующие современным требованиям | Инвестиционное предложение. | - |
| 1.6 | Строительство объекта муниципальной собственности "Школа в с. Богородское на 300 мест | Комитет по образованию, отдел капитального строительства и архитектуры администрации Ульчского муниципального района | 2025 | Ликвидация второй смены, повышение качества общего образования, увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых созданы условия организации образовательного процесса, соответствующие современным требованиям | Инвестиционное предложение. | - |
| 1.7 | Строительство объекта муниципальной собственности "Школа-сад в с. Савинское на 100 мест" | Комитет по образованию, отдел капитального строительства и архитектуры администрации Ульчского муниципального района | 2024 | Ликвидация второй смены, повышение качества общего образования, увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых созданы условия организации образовательного процесса, соответствующие современным требованиям | Инвестиционное предложение. | - |
| 1.8 | Строительство объекта муниципальной собственности "Школа в п. Де-Кастри на 120 мест" | Комитет по образованию, отдел капитального строительства и архитектуры администрации Ульчского муниципального района | 2025 | Ликвидация второй смены, повышение качества общего образования, увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых созданы условия организации образовательного процесса, соответствующие современным требованиям | Инвестиционное предложение. | - |
| 1.9 | Строительство детского сада в п. Циммермановка | Комитет по образованию, отдел капитального строительства и архитектуры администрации Ульчского муниципального района | 2021-2022 | Ликвидация второй смены, повышение качества общего образования, увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых созданы условия организации образовательного процесса, соответствующие современным требованиям | Реализация проекта по строительству нового здания приостановлена. Вместо строительства проведен капитальный ремонт здания детского сада по адресу: п. Циммермановка, ул. Профсоюзная, д. 14. Капитальный ремонт завершен в декабре 2023 г. Ввод в эксплуатацию здания – сентябрь 2024 г. | . |
| 1.10 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | Комитет по образованию, отдел капитального строительства и архитектуры администрации Ульчского муниципального района | 2022-2026 | увеличение количества общеобразовательных организаций, в которых созданы условия организации образовательного процесса, соответствующие современным требованиям | В июне 2023 года администрацией Ульчского муниципального района подана заявка на участие в предварительном отборе на участие в федеральной программе модернизации школьных систем образования. Поданы 4 заявки от школ: МБОУ СОШ с. Богородское, МБОУ СОШ с. Киселёвка, МБОУ СОШ п. Циммермановка, МБОУ СОШ с. Софийск. Отбор прошла только МБОУ СОШ с. Богородское. | Федеральный отбор из 4-х поданных заявок прошла только МБОУ СОШ с. Богородское. |
| 1.10.1 | Мероприятие по модернизации школьных систем образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.Н. Сластина сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципального района Хабаровского края | Комитет по образованию, отдел капитального строительства и архитектуры администрации Ульчского муниципального района | 2022-2026 | увеличение количества общеобразовательных организаций, в которых созданы условия организации образовательного процесса, соответствующие современным требованиям | В июне 2023 года администрацией Ульчского муниципального района подана заявка на участие в предварительном отборе на участие в федеральной программе модернизации школьных систем образования. МБОУ СОШ с. Богородское отбор прошла |  |
| 1.10.2 | Мероприятие по модернизации школьных систем образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Киселёвка Ульчского муниципального района Хабаровского края | Комитет по образованию, отдел капитального строительства и архитектуры администрации Ульчского муниципального района | 2022-2026 | увеличение количества общеобразовательных организаций, в которых созданы условия организации образовательного процесса, соответствующие современным требованиям | В июне 2023 года администрацией Ульчского муниципального района подана заявка на участие в предварительном отборе на участие в федеральной программе модернизации школьных систем образования. | МБОУ СОШ с. Киселёвка отбор не прошла |
| 1.10.3 | Мероприятие по модернизации школьных систем образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа сельского поселения «Село Софийск» Ульчского муниципального района Хабаровского края | Комитет по образованию, отдел капитального строительства и архитектуры администрации Ульчского муниципального района | 2022-2026 | увеличение количества общеобразовательных организаций, в которых созданы условия организации образовательного процесса, соответствующие современным требованиям | В июне 2023 года администрацией Ульчского муниципального района подана заявка на участие в предварительном отборе на участие в федеральной программе модернизации школьных систем образования. | МБОУ СОШ с. Софийск отбор не прошла |
| 1.10.4 | Мероприятие по модернизации школьных систем образования Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.А. Скушникова сельского поселения п. Циммермановка Ульчского муниципального района Хабаровского края | Комитет по образованию, отдел капитального строительства и архитектуры администрации Ульчского муниципального района | 2022-2026 | увеличение количества общеобразовательных организаций, в которых созданы условия организации образовательного процесса, соответствующие современным требованиям | В июне 2023 года администрацией Ульчского муниципального района подана заявка на участие в предварительном отборе на участие в федеральной программе модернизации школьных систем образования. | МБОУ СОШ п. Циммермановка отбор не прошла |
| 1.10.5 | Мероприятие по модернизации школьных систем образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Киселёвка Ульчского муниципального района Хабаровского края | Комитет по образованию, МКУ «ЦБУО», образовательные организации | 2022-2030 | увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия организации образовательного процесса, соответствующие современным требованиям | В июне 2023 года администрацией Ульчского муниципального района подана заявка на участие в предварительном отборе на участие в федеральной программе модернизации школьных систем образования. | МБОУ СОШ с. Киселёвка отбор не прошла |
| 1.11 | Капитальный ремонт стадиона и спортивных площадок средней общеобразовательной школы, расположенной по адресу: Хабаровский край, Ульчский район, с. Булава, ул. Центральная, 27 | Комитет по образованию, МБОУ СОШ СП «Село Булава» | 2023-2025 | Увеличение доли населения, систематически занимающихся физкультурой и спортом в современных условиях | Составлена проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта на сумму более 9 млн. руб. Проведение работ запланировано на 2024 год-2025 годы. | - |
| 1.12. | Реализация мероприятий по модернизации пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях | Комитет по образованию | 2024-2030 | Увеличение доли общеобразовательных организаций, пищеблоки которых соответствуют нормам СанПиН | Администрацией Ульчского муниципального района 27 декабря 2023 г. в министерство образования и науки Хабаровского края подана заявка для участия в конкурсном отборе муниципальных образований Хабаровского края для предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края по реализации мероприятий по модернизации пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях в 2024 году для МБОУ СОШ с. Сусанино (на сумму 833,48 тыс. рублей) и МБОУ СОШ с. Софийск (на сумму 611,19 тыс. рублей). | МБОУ СОШ с. Софийск и МБОУ СОШ с. Сусанино отборы не прошли. |
| 1.12.1 | Реализация мероприятий по модернизации пищеблока в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе с. Сусанино Ульчского муниципального района Хабаровского края | Комитет по образованию, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Сусанино Ульчского муниципального района Хабаровского края | 2024 | Приведение пищеблока школы в соответствие с нормами СанПиН |  |  |
| 1.12.2 | Реализация мероприятий по модернизации пищеблока в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе сельского поселения «Село Софийск» Ульчского муниципального района Хабаровского края | Комитет по образованию, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа сельского поселения «Село Софийск» Ульчского муниципального района Хабаровского края | 2024 | Приведение пищеблока школы в соответствие с нормами СанПиН |  |  |
| 1.13 | Реализация мероприятий по повышению уровня обеспеченности муниципальных образовательных организаций элементами систем безопасности | Комитет по образованию | 2024-2030 | Повышение уровня обеспеченности муниципальных образовательных организаций элементами систем безопасности для обеспечения антитеррористической защищенности | Администрацией Ульчского муниципального района в ноябре 2023 г. в министерство образования и науки Хабаровского края подана заявка на участие в конкурсном отборе муниципальных образований края для предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий по повышению уровня обеспеченности муниципальных образовательных организаций элементами систем безопасности в 2024 году для МБОУ СОШ п. Де-Кастри. | МБОУ СОШ п. Де-Кастри отбор на 2024 год не прошла. |
| 1.13.1 | Реализация мероприятий по повышению уровня обеспеченности элементами систем безопасности в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе имени Героя Советского Союза С.В. Руднева п. Де-Кастри Ульчского муниципального района Хабаровского края | Комитет по образованию, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза С.В. Руднева п. Де-Кастри Ульчского муниципального района Хабаровского края | 2024 | Повышение уровня обеспеченности школы элементами систем безопасности для обеспечения антитеррористической защищенности |  |  |
| 1.14 | Мероприятие по благоустройству сельских территорий | Комитет по образованию | 2024-2030 | увеличение количества общеобразовательных организаций в сельских населенных пунктах, в которых созданы условия организации образовательного процесса, соответствующие современным требованиям | В 2024 году подана заявка на участие в конкурсном отборе по благоустройству сельских территорий для МБОУ СОШ с. Богородское. Заявка отбор не прошла. | Заявка отбор не прошла. |
| 2. | Обеспечение доступности и качества дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования | Комитет по образованию, МКУ «ЦБУО», МКУ «РМК», образовательные организации | 2022-2030 | увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования | Количество детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования уменьшилось по сравнению с прошлым годом | Уменьшение количества детей связано с оттоком населения, отъздом за пределы района |
| 2.2 | Обеспечение необходимых условий с целью поддержки в надлежащем безопасном и санитарном состоянии зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений в соответствии с современными лицензионными требованиями | Комитет по образованию, МКУ «ЦБУО», образовательные организации | 2022-2030 | увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия организации образовательного процесса, соответствующие современным требованиям | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия организации образовательного процесса, соответствующие современным требованиям, увеличилась. | Недостаточное финансирование для создания условий организации образовательного процесса во всех дошкольных образовательных организациях и дошкольных группах. |
| 2.3 | Инструментальное обследование, изготовление ПСД для помещения расположенного по адресу: п. Циммермановка, Профсоюзная, 14 для размещения детского сада № 25 п. Циммермановка | Комитет по образованию, отдел капитального строительства и архитектуры администрации Ульчского муниципального района | 2022 | увеличение количества общеобразовательных организаций, в которых созданы условия организации образовательного процесса, соответствующие современным требованиям | Проведен капитальный ремонт здания детского сада по адресу: п. Циммермановка, ул. Профсоюзная, д. 14. Капитальный ремонт завершен в декабре 2023 г. |  |
| 2.4 | Реализация мероприятий по участию в федеральной программе капитального ремонта дошкольных образовательных организаций | Комитет по образованию, отдел капитального строительства и архитектуры администрации Ульчского муниципального района | 2025-2030 | увеличение количества образовательных организаций, в которых созданы условия организации образовательного процесса, соответствующие современным требованиям | Капитальный ремонт внесен в перечень объектов в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования в 2027 году» Проведение работ запланировано на 2027 год. ПСД составлена на сумму более 72 млн. руб. |  |
| 2.4.1 | Капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3 сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципального района Хабаровского края | Комитет по образованию, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципального района Хабаровского края | 2027 | увеличение количества дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия организации образовательного процесса, соответствующие современным требованиям |  |  |
| З. | Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение современного качества, доступности и эффективности реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Комитет по образованию, МКУ «РМК», образовательные организации | 2022-2030 | увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | В 2024 году по данным Регионального навигатора дополнительного образования и данным министерства культуры края Показатель ДОП по району составил 85,12 % или 2139 чел. (план 80%). | - |
| 3.2 | Обеспечение необходимых условий с целью поддержки в надлежащем безопасном и санитарном состоянии зданий и помещений учреждений дополнительного образования в соответствии с современными лицензионными требованиями | Комитет по образованию, образовательные организации | 2022-2030 | увеличение доли организаций дополнительного образования, в которых созданы условия организации образовательного процесса, соответствующих современным требованиям | На территории Ульчского муниципального района имеется одно учреждение дополнительного образования – ЦВР. ЦВР ежегодно проходит санитарно-эпидемиологическую экспертизу. |  |
| 3.3 | Организация и проведение олимпиад, мастер-классов по общеобразовательным предметам, научных конференций и форумов обучающихся с целью поддержки одаренных детей, направление обучающихся муниципальных образовательных учреждений для участия в краевых, всероссийских и международных конкурсах, слетах, фестивалях и др. | Комитет по образованию, МКУ «РМК», образовательные организации | 2022-2030 | обеспечение доступности качественного образования для одаренных детей | С целью поддержки одаренных детей в 2024 году общеобразовательными организациями Ульчского муниципального района проводились олимпиады, конференции, форумы, конкурсы, фестивали. Всего, различными конкурсами охвачено более 2000 детей. | - |
| 4. | Информатизация образования |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание условий для перехода на качественно новый уровень в подходах к использованию информационных и телекоммуникационных технологий в образовательной практике общеобразовательных учреждений муниципального района | Комитет по образованию, образовательные организации | 2022-2030 | создание условий для широкого использования современных информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе: улучшение показателя оснащенности ОО современной компьютерной техникой и периферийным оборудованием | Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» завершена в 2023 году. За период реализации проекта улучшился показатель оснащенности ОО современной компьютерной техникой и периферейным оборудованием, созданы условия для использования современных информационно-коммуникационных технологий. | - |
| 5. | Развитие системы оздоровления и отдыха детей |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием | Комитет по образованию, образовательные организации | 2022-2030 | увеличение охвата детей организованными формами каникулярного отдыха | Увеличение охвата детей в рамках оздоровительной кампании достигается путем введения разнопрофильных объединений без питания. Летом 2024 г. было открыто 25 лагерей с дневным пребыванием детей. Охват организованными формами отдыха и оздоровления составил 1693_чел. (92,82%) | - |
| 5.2 | Организация деятельности профильных объединений различной направленности, походов, соревнований с целью оздоровления и отдыха детей | Комитет по образованию, образовательные организации | 2022-2030 | предоставление качественных услуг по организации отдыха и оздоровления детей | В рамках оздоровления и отдыха детей на пришкольных лагерях образовательных организаций района организуются объединения различной направлености, походы, соревнования. | - |
| 5.3 | Материальная поддержка по трудоустройству несовершеннолетних в период каникул | Комитет по образованию, образовательные организации | 2022-2030 | повышение качества предоставляемых услуг в сфере отдыха и оздоровления детей | Образовательные организации Ульчского муниципального района в период каникул организовывают трудовые лагеря, с целью трудоустройства несовершеннолетних. Через Центр занятости населения Ульчского района было трудоустроено 142 подростка летом 2024 г. | - |
| 6. | Развитие механизмов непрерывного образования педагогических кадров |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Повышение качественного состава руководящих и педагогических работников образовательных учреждений муниципального района, создание условий для повышения их профессиональной квалификации | Комитет по образованию, МКУ «РМК», образовательные организации | 2022-2030 | повышение уровня профессионализма педагогических кадров; повышение статуса педагогической профессии | Качественный состав руководящих и педагогических работников образовательных учреждений района не достигает плановых показателей по наличию квалификационной категории на 3,3%. Причина переход на новый порядок аттестации. По наличию высшего образования на 16,8% . Причина кадровый дефицит. Доля учителей общеобразовательных организаций, имеющих стаж педагогической работы до пяти лет, в общей численности учителей общеобразовательных организаций не выполненна 8,1%, несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом достижение показателя увеличился на 1,7 | Показатель Доля учителей общеобразовательных организаций, имеющих стаж педагогической работы до пяти лет, в общей численности учителей общеобразовательных организаций не выполнен |
| 6.2 | Обеспечение мер социальной поддержки педагогов в связи с выходом на пенсию, молодых специалистов, впервые трудоустроившихся после окончания учебного заведения, студентам, обучающимся по программам высшего профессионального образования по очной форме на основании заключения договоров о целевом обучении | Комитет по образованию, образовательные организации | 2022-2030 | 100% обеспечение организаций общего образования педагогическими кадрами, повышение статуса педагогической профессии | Студентам обучающимся по договорам целевого обучения, в очной форме, в учебных заведениях высшего образования 2 раза в учебный год выплачивается стипендия. За 2023 год на данные цели было потрачено 60 тыс. рублей. | - |
| 6.3 | Проведение торжественных мероприятий с педагогами, проведение районных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников | Комитет по образованию, МКУ «РМК», образовательные организации | 2022-2030 | Рост профессионального мастерства, повышение качества образования | В 2024 году проведены мероприятия, посвященные Дню учителя и Дню воспитателя. Торжественное собрание, посвященное профессиональным праздникам. В октябре 2024 г. проводен районный конкурс «Учитель года 2024». Дистанционные конкурсы профессионального мастерства для педагогов школ «Современный урок в современной школе». | - |
| 6.4 | Приобретение жилья для педагогических работников Ульчского муниципального района Хабаровского края | Комитет по образованию | 2022-2030 | Обеспечение жильем педагогических работников | В 2024 году жилье не приобреталось. |  |
| 6.5 | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Комитет по образованию | 2022-2030 | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | В 2024 г. в 14 общеобразовательных учреждениях имеются советники по воспитанию. Остается вакансия в МБОУ СОШ Мариинского СП, школа проводит работу по закрытию вакансии на постоянной основе. В обязанности советника входит обеспечение сотрудничества с общероссийскими общественно-государственными детско-юношескими организациями и общественными объединениями, имеющими патриотическую, культурную, спортивную, туристско-краеведческую, образовательно-просветительскую, общеразвивающую и благотворительную направленность |  |
| 6.6 | Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | Комитет по образованию | 2024-2030 | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | В Ульчском муниципальном районе установлен размер ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в размере 5000 т.р. |  |
| 7. | Развитие школьного питания |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Укрепление материально-технической базы школьных столовых. оснащение их технологическим оборудованием, отвечающим требованиям санитарных правил для предприятий общественного питания при общеобразовательных учреждениях | Комитет по образованию, образовательные организации | 2022-2030 | создание условий для организации качественного питания обучающихся; увеличение охвата обучающихся школьным питанием | В 2024 году выделено 1143,5 тыс. руб. на преобретение технологического оборудования. Увеличена доля обучающихся, охваченных школьным питанием, от общей численности учеников - 93,5 % | - |
| 7.2 | Проведение текущего и капитального ремонтов пищеблоков в общеобразовательных учреждениях муниципального района | Комитет по образованию, образовательные организации | 2022-2030 | обеспечение безопасности школьников, соблюдение санитарных норм и правил | В 2024 году потрачено 1412 тыс. рублей на ремонт пищеблоков в школьных столовых | - |
| 7.3 | Обеспечение льготным горячим питанием учащихся из категории малоимущих и многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Комитет по образованию, образовательные организации | 2022-2030 | обеспечение льготным питанием обучающихся из малоимущих семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | В соответствии с постановлением администрации Ульчского муниципального района от 06.09.23 № 653-па 484 учащихся из категории малоимущих и многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечены бесплатным одноразовым питанием | - |
| 7.4 | Обеспечение бесплатного двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Ульчского муниципального района | Комитет по образованию, образовательные организации | 2022-2030 | обеспечение льготным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Дети с ограниченными возможностями здоровья (274 чел.) обеспечены бесплатным двухразовым питанием | - |
| 7.5 | Обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся ,получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Ульчского муниципального района | Комитет по образованию, образовательные организации |  | обеспечение бесплатным питанием обучающихся получающих начальное общее образование | Бесплатным горячим питанием обеспечено 100 % обучающихся, получающих начальное общее образование (680 чел.) | - |
| 8. | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие образовании Ульчского муниципального района на 2022-2030 годы |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Организация планирования показателей деятельности, ведение бухгалтерского, статистического и налогового учета и отчетности, эффективного и рационального содержания, ремонта и эксплуатации зданий и сооружений образовательных организаций, муниципальных казенных и бюджетных учреждений, подведомственных комитету по образованию | Комитет по образованию, МКУ «ЦБУО», МКУ «РМК» | 2022-2030 | снижение доли неэффективных расходов в сфере образования наличие методического сопровождения деятельности образовательных организаций, обеспечивающих профессиональную коммуникацию и обновление знаний о системе образования | Показатель выполняется. | - |