АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ. ул.30 лет Победы, 50, с.Богородское, 682400 Тел./факс 5-11-57, E-mail:komitet_ulch@mail.ru ОКПО 32187170, ОГРН 1022700847949 ИНН/КПП 2719001494/271901001. _________________№ ____________________ На № __________________от______________________ О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие образования Ульчского муниципального района на 2022-2030 годы»...

| Заместителю главы администрации, начальнику финансового управления администрации Ульчского муниципального района И.Д. Басковой Начальнику отдела экономической политики и развития предпринимательства администрации Ульчского муниципального района Е.О. Китаевой |  |  |
| --- | --- | --- |

Комитет по образованию администрации Ульчского муниципального района информирует, что в 2024 году в Ульчском муниципальном районе действовала муниципальная программа «Развитие образования Ульчского муниципального района на  2022-2030 годы», утвержденная постановлением администрации Ульчского муниципального района от 26 ноября 2020 г. № 1068-па, целью которой является создание средствами образования условий для формирования личной успешности обучающихся и воспитанников в обществе.

1.  В 2024 году показатели (индикаторы) муниципальной программы «Развитие образования Ульчского муниципального района на 2022-2030 годы» по направлению «Обеспечение доступности и качества общего образования» практически выполнены. Ниже планового значения показатель «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций» (план – 89 %, факт – 83,8%). Показатель снижен, так как десять школ района признаны нуждающимися в капитальном ремонте для участия в государственной  программе по капитальному ремонту и оснащению региональных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" в период 2022-2026 гг. В 2023 году МБОУ СОШ с. Богородское прошла федеральный отбор Министерства просвещения РФ для участия в программе капитального ремонта школ. Ремонтные работы пройдут в 2025 году.

2. В 2024 году показатели муниципальной программы «Развитие образования Ульчского муниципального района на 2022-2030 годы» по направлению «Обеспечение доступности и качества дошкольного образования» выполнены  в полном объеме. По показателю «Выполнение плана посещаемости» фактический показатель соответствует запланированному. По показателю «Доля детей в возрасте 1 -6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и  (или) услугу  по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях   в общей численности    детей в возрасте 1 -8 лет» фактический показатель превышает запланированный. По показателю «Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 7 лет» фактический показатель соответствует запланированному. По показателю «Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные  образовательные организации,   в общей численности    детей в возрасте 1-6 лет» фактический показатель соответствует запланированному.

3. В 2024 году показатели муниципальной программы «Развитие образования Ульчского муниципального района на 2022-2030 годы» по направлению «Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей» выполнены  в полном объеме. По соглашению с Министерством образования и науки Хабаровского края на   2024 год   показатель охвата  дополнительным образованием ( далее - ДОП) для Ульчского муниципального района составил 80 %. По данным Регионального навигатора дополнительного образования и данным Министерства  культуры края показатель ДОП  достиг – 85,12 %.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» сельского поселения «село Богородское» Ульчского муниципального района Хабаровского края с целью поддержки в надлежащем безопасном и санитарном состоянии  помещения  ежегодно проходит процедуру получения санитарно-эпидемиологического обследования, в соответствии  с современными лицензионными требованиями.

Общеобразовательными учреждениями Ульчского муниципального района, с целью поддержки одаренных детей в 2024 году  проводили  олимпиады, конференции, форумы, конкурсы, фестивали («Амурский кристалл»; «Звезды над проливом»; «Без срока давности»; Всероссийская олимпиада школьников, конкурс «Класс»; «Живая классика» и т. д. ).

4. В 2024 году показатели (индикаторы) муниципальной программы «Развитие образования Ульчского муниципального района на 2022-2030 годы» по направлению «Информатизация образования» выполнены в полном объеме. Результат показателя 4.1 «Доля персональных компьютеров, подключенных к сети «Интернет», от общего количества персональных компьютеров общеобразовательных организаций», план -  87%, по факту – 100%; показатель 4.2. «Число учащихся на один современный компьютер от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций муниципального района» выполнен, (план 10 единиц по факту 4,2 единицы).  	5.   В рамках оздоровительной кампании  с целью увеличения охвата отдыхом и оздоровлением детей в 2024 году  на базе общеобразовательных учреждений действовали различные профильные объединения без питания. С целью оздоровления детей общеобразовательными учреждениями организовывались  походы, соревнования. Летом 2024 г. было открыто 25 лагерей с дневным пребыванием детей.  Охват организованными формами отдыха и оздоровления составил 1693 чел. (92,82%). Показатель доли детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, подлежащих отдыху и оздоровлению в 2024 году составил 100 %.

КГКУ Центром  занятости населения Ульчского муниципального  района  в 2024 году трудоустроено 142 подростка с 14 лет. В период каникул образовательными учреждениями организуются трудовые лагеря, где подростки помогают облагораживать территории школ, памятников, поселков, помогают в ремонтных работах на пришкольных  участках  и получают  заработную плату.

6. В 2024 году показатели (индикаторы) муниципальной программы «Развитие образования Ульчского муниципального района на 2022-2030 годы» по направлению «Развитие механизмов непрерывного образования педагогических кадров» не выполнены по объективным причинам.

Не выполнены показатели программы:

-  «Доля учителей общеобразовательных организаций, имеющих стаж педагогической работы до пяти лет, в общей численности учителей, общеобразовательных организаций муниципального района»  в связи с отсутствием молодых специалистов, желающих работать в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах района, не выполнен на 8,1%, но  по сравнению с прошлым 2023 годом достижение показателя увеличилось с 5,7 до 7,4% , за счет прибытия 9 молодых специалистов из них:  3 целевика. 2 привлечены под программу сберегательного капитала и 3 из числа местного населения, вернулись в район после окончания учебных заведений, 1 прибыл в МБОУ СОШ Мариинского СП по распределению супруга в военную часть.

- показатель «Укомплектованность общеобразовательных организаций муниципального района педагогическими кадрами, имеющими высшее образование» не достиг запланированного показателя 87% на 16,8%. Уровень образования педагогических работников в 2024 году по сравнению с 2023 уменьшился на 0,5%. Причина - уход специалистов с высшим образованием на пенсию, замещение специалистами со средне-профессиональным образованием, дефицит педагогических кадров. Выпускники педагогических ВУЗов и ССУзов идут работать не по специальности из-за низкой заработной платы, также  педагогическая профессия  не является для молодых специалистов престижной.

- «Доля педагогов, аттестованных на квалификационную категорию (1 категория, высшая) в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций муниципального района». Показатель   не достиг планового показателя программы 27% на 3,3% , по причине переходного периода на новый порядок аттестации. Для увеличения доли аттестованных педагогов на квалификационную категорию районный методический кабинет организовал «Школу аттестуемого педагога».

Остается стабильным выполнения показателя   «Доля руководителей и заместителей руководителей  образовательных учреждений, прошедших переподготовку по программе «Менеджер в образовании», от общего количества руководящих работников».

7.  В 2023 году показатели муниципальной программы «Развитие образования Ульчского муниципального района на 2022-2030 годы» по направлению «Развитие школьного питания» выполнены в полном объеме.

По показателю «Доля обучающихся общеобразовательных организаций, получающих горячее питание, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций муниципального района» фактический показатель выше запланированного и составляет - 92,6 %. По показателю «Доля детей с ограниченными возможностями здоровья включенных в общеобразовательный процесс от общего количества детей с ограниченными возможностями здоровья» фактический показатель соответствует запланированному. По показателю «Доля  общеобразовательных учреждений,  которые улучшили  оснащение материально-технической базы столовых, от общего количества общеобразовательных учреждений будет ежегодно прирастать на 5%» фактический показатель соответствует запланированному.

Председатель комитета                                                                      Р.Н. Криксин